## 永安市2020年脱贫攻坚项目库建设县级汇总表
附表：
永安市2021年脱贫攻坚项目库建设县级汇总表
项目类别 | 填报 单位 | 序号 | 项目名称 | 项目 类型 | 开工 时间 | 竣工 时间 | 建设规模 | 建设 性质 | 项目 地点 | 实施 单位 | 主管 单位 | 资金来源 | 资金规模（万元） | 绩效目标 | 减贫带贫机制 | 备注
基础设施与公共服务 | 槐南镇 | 1 | 槐南镇2021年隔坪村陈厝洋道路拓宽项目 | 基础设施 | 2021.12 | 2022.1 | 3.5*500 | 改建 | 隔坪村 | 隔坪村委会 | 槐南镇 | 上级补助 | 30 | 改善建档立卡贫困村整体生产生活条件 | 建设基础设施带动
基础设施与公共服务 | 槐南镇 | 2 | 槐南镇2021年隔坪村陈厝洋广场及坝头凉亭（下段）建设项目 | 基础设施 | 2021.1 | 2022.1 | 400㎡ | 新建 | 隔坪村 | 隔坪村委会 | 槐南镇 | 上级补助 | 30 | 改善建档立卡贫困村整体生产生活条件 | 建设基础设施带动
基础设施与公共服务 | 槐南镇 | 3 | 槐南镇2021年隔坪村隔坪小学老师宿舍建设 | 基础设施 | 2021.6 | 2021.9 | 140㎡ | 修缮 | 隔坪村 | 隔坪村委会 | 槐南镇 | 上级补助 | 20 | 改善建档立卡贫困村整体生产生活条件 | 建设基础设施带动
基础设施与公共服务 | 槐南镇 | 4 | 槐南镇2021年隔坪村村部外墙修缮项目 | 基础设施 | 2021.7 | 2021.12 | 200㎡ | 修缮 | 隔坪村 | 隔坪村委会 | 槐南镇 | 上级补助 | 20 | 改善建档立卡贫困村整体生产生活条件 | 建设基础设施带动
基础设施与公共服务 | 槐南镇 | 5 | 槐南镇2021年上罗溪村主干道入户道路太阳能路灯建设项目 | 基建设施建设 | 2021.1 | 2021.12 | 建设太阳能路灯 | 新建 | 上罗溪村 | 上罗溪村委会 | 槐南镇 | 财政资金与自筹资金 | 3 | 改善建档立卡贫困村整体生产生活条件 | 建设基础设施带动
基础设施与公共服务 | 槐南镇 | 6 | 槐南镇2021年上罗溪村土地庙至安息堂村道路面硬化建设项目 | 基建设施建设 | 2021.1 | 2021.12 | 700米道路硬化 | 新建 | 上罗溪村 | 上罗溪村委会 | 槐南镇 | 财政资金与自筹资金 | 30 | 改善建档立卡贫困村整体生产生活条件 | 建设基础设施带动
基础设施与公共服务 | 洪田镇 | 7 | 洪田镇2021年小磉村饮水安全巩固提升工程 | 其他 | 2021.1 | 2021.3 | 新建拦水坝2座；新建一座29.38立方米方形过滤、水净池；新建输水管网等相应配套设施 | 新建 | 小磉村 | 小磉村委会 | 洪田镇 | 财政资金及定点扶贫资金 | 45 | 通过解决饮水安全、提高水质水量，从而提高农民生活水平，提高村民健康水平 | 建设基础设施带动
基础设施与公共服务 | 青水畲族乡 | 8 | 青水畲族乡2021年早安村安平桥段防洪护岸建设项目 | 小型水利工程 | 2021.1 | 2021.12 | 防洪护岸150米 | 新建 | 早安村 | 村集体 | 青水畲族乡 | 财政资金与自筹资金 | 30 | 改善建档立卡贫困村生产生活条件 | 基础设施建设带动
基础设施与公共服务 | 青水畲族乡 | 9 | 青水畲族乡2021年早安村安阳面段防洪护岸建设项目 | 小型水利工程 | 2021.1 | 2021.12 | 防洪护岸150米 | 新建 | 早安村 | 村集体 | 青水畲族乡 | 财政资金与自筹资金 | 30 | 改善建档立卡贫困村生产生活条件 | 基础设施建设带动
基础设施与公共服务 | 青水畲族乡 | 10 | 青水畲族乡2021年早安村下早安自来水改建项目 | 其它 | 2021.1 | 2021.12 | 三座过滤池，500米主干管道 | 新建 | 早安村 | 村集体 | 青水畲族乡 | 财政资金与自筹资金 | 30 | 改善建档立卡贫困村生产生活条件 | 基础设施建设带动
基础设施与公共服务 | 青水畲族乡 | 11 | 青水畲族乡2021年早安村便民服务设施项目 | 其它 | 2021.1 | 2021.12 | 过河通道25米，水泥预制凉亭2座，围堰25米，机耕道硬化60米 | 新建 | 早安村 | 村集体 | 青水畲族乡 | 财政资金与自筹资金 | 20 | 改善建档立卡贫困村生产生活条件 | 基础设施建设带动
基础设施与公共服务 | 青水畲族乡 | 12 | 青水畲族乡2021年三溪村上洋河堤护栏及路灯工程建设项目 | 小型水利工程 | 2021.3 | 2021.5 | 护栏600米，路灯30盏 | 新建 | 三溪村 | 村集体 | 青水畲族乡 | 财政资金与自筹资金 | 30 | 改善建档立卡贫困村生产生活条件 | 基础设施建设带动
基础设施与公共服务 | 青水畲族乡 | 13 | 青水畲族乡2021年三溪村洋中至高坂头机耕道、灌溉渠工程建设项目 | 小型水利工程 | 2021.3 | 2021.6 | 灌溉渠300米，高40×40， 机耕道拓宽350米 | 新建 | 三溪村 | 村集体 | 青水畲族乡 | 财政资金与自筹资金 | 30 | 改善建档立卡贫困村生产生活条件 | 基础设施建设带动
基础设施与公共服务 | 青水畲族乡 | 14 | 青水畲族乡2021年三溪村上洋洋头河堤岸建设项目 | 小型水利工程 | 2021.3 | 2021.6 | 河堤岸250米 | 新建 | 三溪村 | 村集体 | 青水畲族乡 | 财政资金与自筹资金 | 28 | 改善建档立卡贫困村生产生活条件 | 基础设施建设带动
基础设施与公共服务 | 上坪乡 | 15 | 上坪乡2021年大进村饮用水提升项目 | 饮水安全 | 2020.11 | 2021.3 | 黄泥乾、际下、埕丘田、铜锣形 | 新建、改建 | 上坪乡大进村 | 大进村村民委员会 | 上坪乡人民政府 | 财政资金、自筹 | 75 | 改善贫困村村民的生活条件 | 带动发展乡村旅游产业
基础设施与公共服务 | 上坪乡 | 16 | 上坪乡2021年大进村河道整治项目 | 村组道路 | 2021.6 | 2021.8 | 4公里河道 | 维护 | 上坪乡大进村 | 大进村村民委员会 | 上坪乡人民政府 | 财政资金、自筹 | 20 | 改善贫困村村民的生活条件 | 带动发展乡村旅游产业
基础设施与公共服务 | 大湖镇 | 17 | 大湖镇2021年冲四村墩头洋小溪护坡建设项目 | 小型水利工程 | 2021.8 | 2021.12 | 建设小溪护坡128米 | 新建 | 冲四村墩头洋小溪 | 村集体 | 大湖镇 | 财政资金与自筹资金 | 26 | 完善基础设施，改善贫困村农田生产条件 | 基础设施建设带动
基础设施与公共服务 | 大湖镇 | 18 | 大湖镇2021年冲二村进村道路扩宽重建建设项目 | 村组道路 | 2021.3 | 2021.6 | 建设700米道路 | 新建 | 新冲路口至冲二桥头 | 村集体 | 大湖镇 | 财政资金与自筹资金 | 36 | 完善基础设施，改善贫困村生产生活条件 | 基础设施建设带动
基础设施与公共服务 | 大湖镇 | 19 | 大湖镇2021年益溪村进村道路水沟盖板建设项目 | 村组道路 | 2021.3 | 2021.12 | 建设1500米的道路 | 新建 | 益溪村 | 村集体 | 大湖镇 | 财政资金与自筹资金 | 30 | 完善基础设施，改善空壳村村生产生活条件 | 基础设施建设带动
基础设施与公共服务 | 大湖镇 | 20 | 大湖镇2021年高增村机耕道、水渠建设项目 | 小型水利工程 | 2021.7 | 2021.12 | 建设机耕道500米，水渠300米 | 新建 | 高增村 | 村集体 | 大湖镇 | 财政资金与自筹资金 | 30 | 完善基础设施，改善空壳村村生产生活条件 | 基础设施建设带动
产业扶贫 | 上坪乡 | 1 | 上坪乡2021年大进村加油站建设项目 | 其他 | 2021.2 | 2024.12 | 加油站1座 | 新建 | 上坪乡大进村 | 大进村村民委员会 | 上坪乡人民政府 | 财政资金、自筹 | 40 | 实现贫困村村财增收 | 带动发展乡村旅游产业
产业扶贫 | 罗坊乡 | 2 | 罗坊乡桂仁村二期洋代油茶基地建设项目 | 种植业 | 2020.12 | 2021.03 | 235亩 | 新建 | 桂仁村 | 村集体 | 罗坊乡 | 财政资金与自筹资金 | 42 | 带动贫困村桂仁村油茶产业发展与村财增收。 | 产业发展带动
产业扶贫 | 罗坊乡 | 3 | 罗坊乡2021年坪坑高山菌种植项目 | 种植业 | 2021.2 | 2021.7 | 10亩 | 新建 | 坪坑村 | 村集体 | 罗坊乡 | 财政资金与自筹资金 | 40 | 改善贫困空壳村村生产生活条件 | 产业发展带动
产业扶贫 | 罗坊乡 | 4 | 罗坊乡2021年岳地水电站技改项目 | 其他 | 2021.2 | 2021.5 | 160千瓦 | 改扩建 | 岳地村 | 村集体 | 罗坊乡 | 财政资金与自筹资金 | 50 | 改善贫困空壳村村生产生活条件 | 产业发展带动 | 2020年的项目转入2021年项目
产业扶贫 | 罗坊乡 | 5 | 罗坊乡2021年左拔大棚基地建设项目 | 种植业 | 2020.12 | 2021.03 | 26亩 | 新建 | 左拔村 | 村集体 | 罗坊乡 | 财政资金与自筹资金 | 60 | 改善贫困空壳村村生产生活条件 | 产业发展带动 | 2020年的项目转入2021年项目
产业扶贫 | 贡川镇 | 6 | 贡川镇2021年双峰村建设大棚脱贫攻坚项目 | 产业设施 | 2021.3 | 2021.1 | 10亩 | 新建 | 贡川镇双峰村 | 双峰村村委会 | 贡川镇 | 财政资金与自筹资金 | 45 | 带动村内贫困户及贫困村村财增收 | 带动发展产业
产业扶贫 | 小陶镇 | 7 | 2021年永安市花千谷农业专业合作社碾米加工厂及粮食仓库建设项目 | 产业项目 | 2020.1 | 2021.1 | 建设约600平方米的加工厂 | 新建 | 大陶口村 | 永安市花千谷农业专业合作社 | 小陶镇 | 财政资金与自筹资金 | 55 | 带动建档立卡贫困户增收 | 带动发展产业
产业扶贫 | 小陶镇 | 8 | 2021年小陶镇石峰村购买集镇店面增收项目 | 产业项目 | 2021.1 | 2021.2 | 购买1间约40平方米的集镇店面 | 重建 | 小陶集镇 | 石峰村村委会 | 小陶镇 | 财政资金与自筹资金 | 40 | 带动建档立卡贫困村增收 | 带动发展产业
产业扶贫 | 大湖镇 | 9 | 大湖镇2021年冲四村灵芝种植项目 | 种植业 | 2021.4 | 2021.12 | 建设规模100亩的灵芝林下种植项目 | 新建 | 冲四村 | 村集体 | 大湖镇 | 财政资金与自筹资金 | 30 | 带动冲四村1户建档立卡贫困户和村财增收 | 带动发展产业
产业扶贫 | 大湖镇 | 10 | 大湖镇2021年高增村永安新越工贸有限公司扩建项目 | 其他 | 2021.1 | 2021.6 | 增加钢壳电炉一套20万元、自动造型机一台45万元等设施设备。 | 改扩建 | 高增村 | 大湖镇金银湖工业区 | 大湖镇 | 财政资金与自筹资金 | 65 | 带动大湖镇岭后片区14户建档立卡贫困户和高增村村财增收。 | 带动发展产业
产业扶贫 | 大湖镇 | 11 | 大湖镇2021年冲二村禾佳农业养鸡扩大项目 | 养殖业 | 2021.1 | 2021.12 | 建设规模10亩的养鸡大棚 | 新建 | 冲二村 | 村集体 | 大湖镇 | 财政资金与自筹资金 | 50 | 新冲片区8户建档立卡贫困户和冲二村村财增收 | 带动发展产业
产业扶贫 | 大湖镇 | 12 | 大湖镇2021年益溪村光伏发电项目 | 光伏项目 | 2021.4 | 2021.12 | 新建100KW光伏电站 | 新建 | 益溪村 | 村集体 | 大湖镇 | 财政资金与自筹资金 | 50 | 带动坂头村2户2人贫困户和益溪村村财增收 | 带动发展产业
总计 |  | 32 | [10 empty] | 1160