附件：

2022年省级乡村振兴试点村项目汇总表

| 乡镇 | 村庄 | 项目名称 | 类别 | 投资总额（万元） | 使用试点示范专项资金（万元） | 年度计划投资（万元） | 建设内容 | 起始建设年度 | 终止建设年度 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  | 5863 | 1996 | 3246 |  |  |  |  |
| 小陶镇 | 五一村 | 3A级景区申报提升项目 | 乡村产业振兴类 | 150 | 130 | 150 | 打包甘乳岩风景区、乡愁馆、孝廉馆等项目，筹备相关材料，申报五一村AAA级旅游景区。配套智能化的具备旅游服务功能的设施设备，最大化提升旅游景区游客承载能力。同时，提升景区周边环境，建设识别度高、观赏价值高、维护成本低的网红节点，美化亮化村域环境。以3A级景区申报提升项目为契机，深化与休闲旅游、文化研修等产业合作力度，有效带动了景区周边第三产业同步发展。 | 2022 | 2022 | 小陶镇 |
| 小陶镇 | 五一村 | 巾帼创业园项目 | 乡村产业振兴类 | 100 | 40 | 40 | 盘活闲置场地800平，周边环境整治提升，新建厂房与货品转运场地，引入第三方资本投建品牌服饰代加工、精加工创业园，拓展品牌服饰仓储式电商代售发展模式。项目建成后预计能够转移五一村及周边村富余劳动力80余名，村集体通过盘活土地收益租金，可促村财增收。 | 2022 | 2022 | 小陶镇 |
| 小陶镇 | 五一村 | 乡村文化舞台及长廊项目 | 乡村生态振兴类 | 30 | 30 | 30 | 建设乡村文化舞台（200㎡）与文化长廊（约22米），文化舞台集党员教育、风俗文化演绎、旅游服务等内容为一体，配套音响等演绎设备，将作为小陶汉剧“古剧新唱”的演绎平台；文化长廊配套靠背椅，以雕刻、彩绘等形式展现党建、乡村振兴文化，周边配套景观美化绿化工程，建成后将成为五一村地标之一，可作为游客和村民休闲观光的好去处，是八一片区重要的文化惠民服务阵地。。 | 2022 | 2022 | 小陶镇 |
| 安砂镇 | 安砂村 | 红色旅游休闲广场 | 乡村产业振兴类 | 80 | 25 | 25 | 休闲广场绿化，鹅软石步道，木屋民宿，挡墙 | 2022 | 2023 | 安砂镇 |
| 安砂镇 | 安砂村 | 森林公园旅游项目 | 乡村产业振兴类 | 45 | 45 | 45 | 公园基础设施建设和娱乐项目配套 | 2022 | 2023 | 安砂镇 |
| 安砂镇 | 安砂村 | 安砂村红军渡口渠道景观提升工程 | 乡村产业振兴类 | 80 | 80 | 80 | 渡口绿化提升，文化元素提升和生态停车场建设 | 2021 | 2023 | 安砂镇 |
| 安砂镇 | 安砂村 | 安砂村红军渡口旅游路 | 乡村产业振兴类 | 50 | 50 | 50 | 新建2.5米宽，800米长旅游路 | 2021 | 2023 | 安砂镇 |
| 贡川镇 | 龙大村 | 龙大村完善水利、交通道路、亮化工程项目 | 乡村基础设施类 | 70 | 26 | 70 | 1.各自然村水利修复。 2.一组至六组自然村道路连通。 3.自然村道路硬化及入户道路提升。 4.一组、四组机耕道硬化。 | 2022 | 2023 | 贡川镇 |
| 贡川镇 | 龙大村 | 龙大村人居环境整治项目 | 宜居乡村建设类 | 120 | 55 | 120 | 1.大贝口库湾及亲水平台、垂钓区域环境整治提升。 2.南山引水项目。 3.东山岐、栟榈、七组等自然村环境整治提升。 4.村部周边环境整治提升。 | 2022 | 2022 | 贡川镇 |
| 贡川镇 | 龙大村 | 龙大村景观提升工程 | 乡村生态振兴类 | 125 | 15 | 125 | 1.南山步道扫尾。 2.森林步道建设。 3.村部广场多功能篮球场建设。 | 2021 | 2022 | 贡川镇 |
| 贡川镇 | 龙大村 | 龙大村村财增收项目 | 乡村产业振兴类 | 1500 | 50 | 600 | 1.地质公园项目提升(含夜漂、夜景、夜市项目)。 2.成立贡川镇龙大村果蔬合作社，流转收储闲置农田300亩，打造净菜招商基地（冷库等配套设施） | 2021 | 2023 | 贡川镇 |
| 贡川镇 | 龙大村 | 龙大村乡村旅游建设项目 | 乡村产业振兴类 | 1500 | 54 | 104 | 1.成立贡川镇龙大村乡村旅游合作社，盘活闲置房产，改造升级为龙大村游客服务中心。 2.以立红公司牵头搭建共享平台，打造共享经济利用“三边”优势，开发乡村旅游、农耕文化、研学教育、康养度假、民宿休闲、民俗体验、特色美食等为一体的乡村旅游试点示范区。 3.旅游公厕建设。 | 2020 | 2024 | 贡川镇 |
| 曹远镇 | 霞鹤村 | 霞鹤村抗战文化广场建设工程 | 乡村文化振兴类 | 255 | 63 | 63 | 在黄氏宗祠（改进出版社编辑部旧址）、抗战文化陈列馆旁的空地建设抗战文化主题广场，构建霞鹤村文化旅游项目。 | 2021年 | 2022年 | 曹远镇 |
| 曹远镇 | 霞鹤村 | 霞鹤村村部修缮工程 | 乡村基础设施类 | 35 | 35 | 35 | 1.统筹安排各办公区域（一楼仅用于党群服务中心和村史馆展示区）； 2.村部宣传栏撤换两个版面为村史介绍版面； 3.外立面进行统一的整理和粉刷； 4.霞鹤宣传片进行补录或重新制作（时间控制在5分钟以内）； 5.村部周围的环境卫生进行整治，香樟树要有绿植。 | 2021年 | 2022年 | 曹远镇 |
| 曹远镇 | 霞鹤村 | 霞鹤村景观环境风貌提升工程 | 乡村基础设施类 | 103 | 103 | 103 | 1.聘请浙江建院建筑规划设计院进行村庄规划设计； 2.对霞鹤沿线各节点改造提升，包括村口、村史馆、霞鹤广场、抗战文化纪念园、码头、霞鹤农庄、粿条坊、农耕体验区、湿地公园等九个节点的改造提升。 | 2022年 | 2022年 | 曹远镇 |
| 洪田镇 | 上石村 | 上石村基础设施提升项目 | 乡村基础设施类 | 150 | 150 | 150 | 人居环境提升工程，主要包括村口公园、书院前空闲地以及森林步道入口的环境节点整体优化提升，提升内容包含环境整治、绿化提升、小型花海和墙体手绘等；导览系统提升工程，主要包括上石村全景图导览牌1座、景点节点解说牌10块、道路指示牌12块，设施名称标志和警示关怀牌25块，结合人居环境提升工程设置3处研学解说小景观。 | 2022 | 2022 | 洪田镇 |
| 洪田镇 | 上石村 | 上石村水甲线太阳能路灯建设工程建设项目 | 农村基础设施 | 50 | 50 | 50 | 建设太阳能路灯100盏 | 2022 | 2022 | 洪田镇 |
| 大湖镇 | 坑源村 | 大湖研学基地建设项目 | 乡村产业振兴类 | 260 | 100 | 260 | 利用改建原大湖中心幼儿园，建设大湖研学基地，开展爱国教育和党课学习 | 2022 | 2022 | 大湖镇 |
| 大湖镇 | 坑源村 | 坑源村主干道沿路景观设施改造与提升项目 | 乡村基础设施类 | 130 | 100 | 130 | 改造提升石林至村口主干道沿路景观设施 | 2022 | 2022 | 大湖镇 |
| 上坪乡 | 大进村 | 大进村人居环境整治提升项目 | 宜居乡村建设类 | 30 | 30 | 26 | 1.大进村河道整治，约2公里。 2.对进村道路两侧1公里进行整治，沿河岸铺设透水砖，建设小段河岸步道。 3.对村部门口区域进行改造提升，铺设道砖，间植花草。 4.在村所在地之外小组建设污水收集沟渠2公里，完善道旁绿化。 | 2022 | 2022 | 上坪乡 |
| 上坪乡 | 大进村 | 大进村森林步道项目 | 宜居乡村建设类 | 100 | 100 | 100 | 建设森林步道8公里，从祖兴殿往新永上公路到程丘田、铜锣形等小组，形成休闲旅游观光环线。 | 2022 | 2022 | 上坪乡 |
| 上坪乡 | 大进村 | 大进村文笔山自来水饮用水提升工程 | 乡村基础设施类 | 5 | 5 | 5 | 修缮提升1个水池、新建水池1个，相关管道铺设。 | 2022 | 2022 | 上坪乡 |
| 上坪乡 | 大进村 | 大进村际下河道整治工程 | 乡村基础设施类 | 40 | 40 | 40 | 体现乡村河道风格，修复河岸800米。 | 2022 | 2022 | 上坪乡 |
| 上坪乡 | 大进村 | 大进村新型农业产业基地项目 | 乡村产业振兴类 | 30 | 30 | 30 | 整合大进村荒废及闲置农田，因地制宜大力发展蔬菜种植、采摘农家乐等项目，推进农旅融合产业化发展。 | 2022 | 2022 | 上坪乡 |
| 西洋镇 | 蚌口村 | 蚌口村党建广场建设 | 乡村组织振兴类 | 20 | 15 | 20 | 以党建文化引领乡村文明建设，加强党建引领作用，从村口到村部广场，占地面积约1000平米 | 2022 | 2022 | 西洋镇 |
| 西洋镇 | 蚌口村 | 蚌口村三期立面改造工程 | 乡村基础设施类 | 40 | 30 | 40 | 村主干道三期房屋立面改造及房前屋后整治。 | 2022 | 2022 | 西洋镇 |
| 西洋镇 | 蚌口村 | 蚌口村水渠提升改造项目 | 乡村基础设施类 | 35 | 35 | 35 | 村内水渠改造，约1.2公里 | 2022 | 2022 | 西洋镇 |
| 西洋镇 | 蚌口村 | 蚌口村营坂桥改建项目 | 乡村基础设施类 | 100 | 30 | 100 | 营坂桥属危桥，拆除新建 | 2022 | 2022 | 西洋镇 |
| 西洋镇 | 蚌口村 | 蚌口村游客接待中心 | 乡村产业振兴类 | 80 | 60 | 80 | 村部广场附近烤烟房改建为接待中心，约90平米，设施配套及环境整治 | 2022 | 2022 | 西洋镇 |
| 西洋镇 | 蚌口村 | 蚌口村红山茶基地种植项目 | 乡村产业振兴类 | 40 | 20 | 40 | 蚌口村阿福农场种植100亩山茶花并进行高效栽培，促进经济效益 | 2022 | 2022 | 西洋镇 |
| 青水畲族乡 | 龙吴村 | 龙吴村龙潭湖栈道工程 | 乡村产业振兴类 | 49 | 40 | 49 | 龙潭湖5亩鱼塘改造，建设生态护岸及300米景观步道 | 2022 | 2022 | 青水畲族乡 |
| 青水畲族乡 | 龙吴村 | 龙吴村龙潭湖景观广场及路灯工程 | 乡村基础设施类 | 41 | 30 | 41 | 配套建设文化长廊、六角亭、沿河路灯等。 | 2022 | 2022 | 青水畲族乡 |
| 青水畲族乡 | 龙吴村 | 龙吴村闽王文化馆整修工程项目 | 乡村文化振兴类 | 30 | 25 | 30 | 在现有光坑进兴祠的基础上，按纪念馆的要求对该祠进行整修，利用视频、展板等展示闽王的历史及在龙吴屯兵的历史 | 2022 | 2022 | 青水畲族乡 |
| 青水畲族乡 | 龙吴村 | 龙吴村龙潭新村点环境整治 | 乡村基础设施类 | 30 | 25 | 20 | 对龙潭湖边的村民居住区进行环境整治，拆除鸡、鸭棚及违章搭建，建设100平米小公园 | 2022 | 2022 | 青水畲族乡 |
| 青水畲族乡 | 龙吴村 | 龙吴村综合楼装修工程项目 | 乡村基础设施类 | 50 | 35 | 50 | 村部综合楼的内部装修打造村行政服务中心，党员学习教育阵地 | 2022 | 2022 | 青水畲族乡 |
| 青水畲族乡 | 龙吴村 | 龙吴村闽王文化广场工程项目 | 乡村文化振兴类 | 25 | 20 | 25 | 制作闽王文化广场宣传牌等 | 2022 | 2022 | 青水畲族乡 |
| 青水畲族乡 | 龙吴村 | 龙吴村综合楼附属工程项目 | 乡村基础设施类 | 25 | 25 | 25 | 建设围墙、院落硬化等 | 2022 | 2022 | 青水畲族乡 |
| 槐南镇 | 洋头村 | 洋头村安息堂项目 | 乡村文化振兴类 | 80 | 40 | 80 | 建设占地300平方米，容纳500格子的安息堂。 | 2022 | 2022 | 槐南镇 |
| 槐南镇 | 洋头村 | 洋头村饮用水提升工程 | 乡村基础设施类 | 50 | 30 | 50 | 建设可供约3000人（洋头村群众）饮用自来水工程。 | 2022 | 2022 | 槐南镇 |
| 槐南镇 | 洋头村 | 洋头村农民公园 | 乡村基础设施类 | 45 | 45 | 45 | 步道建设400米，绿化周边环境。 | 2022 | 2022 | 槐南镇 |
| 槐南镇 | 洋头村 | 洋头村民宿改建项目 | 乡村产业振兴类 | 45 | 45 | 45 | 将1栋古厝改造成民宿，支撑安贞旅游服务。 | 2022 | 2022 | 槐南镇 |
| 槐南镇 | 洋头村 | 洋头村溯源路 | 乡村基础设施类 | 40 | 40 | 40 | 新建连接溯源祠水泥路200米，扩宽原有道路500米。 | 2022 | 2022 | 槐南镇 |