2023年度林业生态补偿专项资金

绩效自评表报告

为提高林业生态补偿专项资金使用绩效，永安市林业局组织对2023年度林业生态补偿专项开展绩效评价如下：

（1）林权所有者补助

一、基本情况

（一）项目概况

根据《福建省人民政府关于加强林业自然保护区建设 解决区内群众生产生活有关问题的意见》（闽政文〔2008〕1号）精神，为切实改善区内群众生产生活和加强林业自然保护区建设，从2008年起，分年度实施省级财政对省级以上林业自然保护区内林权所有者补助补偿。福建天宝岩国家级自然保护区2023年度林权所有者补助资金项目支出预算安排48万元。资金使用合法合规。

（二）项目绩效目标

实施该项目主要是为了有效保护自然资源和生物多样性，改善林业自然保护区内群众生产生活，加强林业自然保护区建设，维护国土生态安全。2023年完成当年度自然保护区内林权所有者补助，提高林权所有者参与自然保护区建设和生物多样性保护法律意识。

二、绩效分析与结论

（一）绩效分析

为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《中华人民共和国预算法》和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》等有关规定以及《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）、《中共福建省委、福建省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（闽委发〔2019〕5号）、《三明市委办、市政府办关于全面实施预算绩效管理的若干措施》（明委办发〔2019〕37号）、《永安市关于全面实施预算绩效管理的若干措施》（永政办发明电〔2019〕11号）等文件要求，开展永安天宝岩管理局林权所有者补助资金项目支出绩效评价工作。评价内容包括：对照预算执行进度、绩效目标实现程度、项目建设管理等进行分析。

1、项目进度情况

2023年8月18日已向市财政局申请指标48万元，截至2023年12月31日到位资金24.42万元，已使用资金24.3万元。2024年1月16日已重新向永安市财政局申请指标23.7万元。

2、执行效果情况

生态效益：自然保护区生态环境明显改善，项目的实施对保护森林生态系统和生物多样性,调节改善区域气候、涵养水源、防止水土流失、减轻自然灾害、净化空气以及人类健康和林区经济发展等方面发挥着重要作用。生物多样性得到系统性保护，森林生态效益得到显著提高。

可持续发展：通过生态林保护，构建稳定、健康和高效的森林生态系统，建立以国家公园为主体的自然保护地体系，促进自然保护区高质量发展。

服务对象满意度：采用问卷调查方式，了解相关人员对项目实施运行情况的满意程度。自然保护区林权所有者的满意度达90%以上，我省实施省级以上自然保护区林权所有者资金补助工作，建立评价指标体系，持续改善了自然保护区群众生产生活，大大提高林权所有者关心、支持、参与自然保护区建设的积极性、主动性。

3、项目完成可能性

数量指标：完成省级以上自然保护区林权所有者补助面积16万亩，林权属于集体所有的，直接补给林权所有者作为生产补助；林权属国有的，作为林业自然保护区管理机构的管护经费。

质量目标：该项目保质保量完成了年初预定的目标。

成本目标：省级以上林业自然保护区林权所有者补助标准为3元/亩。达到年初预定的目标。

时效目标：该项目预期完成时间为全年，所有细化项目100%按时完成。

项目年底前可以完成。

（二）绩效结论

依据评分标准和绩效分值，对三大类5个指标进行了逐项评分，经评价，评价结果为优。

三、存在的问题及有关建议

（一）存在的问题

由于自然保护区林种为生态公益林，管护生态公益林与经营商品林经济效益相比，存在较大的差距，林木无法处置，林权所有者利益受损，林权所有者补助标准自2008年起至今均没有调整提高。补助标准没有与我省社会经济发展水平相适应，林农普遍反映补助标准偏低。

（二）有关建议

1.持续宣传《福建省生态公益林条例》，加大《福建省人民政府关于加强林业自然保护区建设 解决区内群众生产生活有关问题的意见》（闽政文〔2008〕1号）的政策宣传。

2.建议省级财政适当提高省级以上自然保护区林权所有者补助标准，建立与我省社会经济发展水平相适应的资金投入机制，提高林权所有者继续支持自然保护区建设的积极性。切实改善自然保护区群众生产生活和加强林业自然保护区建设。

（2）森林生态效益补偿

一、基本情况

(一)项目概况：永安市生态公益林面积77.63万亩，按生态级别分：国家级面积70.52万亩，省级面积7.11万亩；按地类分：乔木林及其他林面积69.51万亩，经济林和竹林面积8.12万亩。2023年上级下达我市的森林生态效益补偿资金1735.8万元，其中列入中央财政的补偿资金1034.2万元，列入省级财政的补偿资金701.6万元。

（二）项目绩效目标：落实77.63万亩生态公益林管护责任，完成2023年度1735.8万元中央和省级财政森林生态效益补偿资金的发放，完成生态公益林管护成效检查考核。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

按照2023年度省级财政林业生态补偿专项绩效目标申报表评价指标体系、评价方法、评价标准等，确保项目在规定时间内保质保量完成，各项绩效指标均到达预期目标值。

(二)绩效评价工作过程

根据上级要求，填写2023年省级财政林业生态补偿专项资金项目绩效目标相关材料。

三、综合评价情况及评价结论

落实管护面积77.63万亩，完成2023年度生态公益林管护成效检查和护林员的考核,考核结果均为优秀。项目实施能严格执行相关文件精神和财务规定，对下拨的森林生态效益补偿资金，建立专户、专款专用,专项资金支出审批严格按照财务管理,资金的申请和拨付严格执行规定程序,并对相关项目进行跟踪检查,没有出现补偿基金挤占挪用情况，确保资金使用安全。该项目涉及经济成本指标，数量指标，质量指标，效益指标和满意度指标，自评得分90分，自评结果：优秀。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况

根据《福建省财政厅福建省林业局关于印发福建省省级以上财政林业相关专项资金管理办法的通知》（闽财资环〔2021〕17号）、《永安市林业局永安市财政局关于印发永安市森林生态效益补偿和天然林停伐管护补助资金管理办法的通知》（永林财〔2022〕16号）文件要求，认真做好生态公益林补偿资金发放工作。

(二)项目过程情况

1、落实生态公益林管护面积77.63万亩，签订生态公益林管护协议和管护责任书。

2、核对生态公益林各单位权属面积。

3、各单位制表上报林业局审核后，根据资金到位情况拨付补偿资金。

(三)项目产出情况

（1）数量指标：落实管护及补助面积77.63万亩，管护责任得到全面落实，管护完成率100%。

（2）质量指标：生态公益林保有量保持77.63万亩。

（3）成本指标：按乔木林及其他23元/亩，经济林和竹林22元/亩的补助标准实施补助。

(四)项目效益情况

（1）生态效益：公益林平均亩蓄积量持续增长，重点公益林区生态环境明显改善，项目的实施对保护森林生态系统和生物多样性,调节改善区域气候、涵养水源、防止水土流失、减轻自然灾害、净化空气以及人类健康和林区经济发展等方面发挥着重要作用。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、2023年度生态公益林省级补助资金还未全部发放的原因是资金已向财政局申请，还未全部到位，待资金到位后完成资金拨付。

2、由于管护生态公益林与经营商品林经济效益相比，存在较大的差距，林木无法处置，林农利益受损，个别村民集体不承认已界定的公益林，拒绝领取补偿金。

六、有关建议

随着国家对生态公益林建设的日趋重视，国家和省财政对公益林的补偿已经逐年增加，省级以上生态公益林实行分类补助管理：一类是经济林和竹林每亩补助22元，另一类是乔木林和其他林每亩补助23元，与公益林所产生的综合效益相比，目前补偿标准依然很低，一定程度上影响了林农保护公益林的主动性。生态公益林实行分类补助造成补偿金的发放复杂化，建议经济林和竹林的补偿标准与乔木林同步提高。

永安市林业局

2024年1月25日