## 永安市2023年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库项
附件
永安市2023年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库汇总表
项目类别 | 填报 单位 | 序号 | 项目名称 | 项目 类型 | 开工 时间 | 竣工 时间 | 建设任务 | 建设 性质 | 实施 地点 | 实施 单位（受益对象） | 责任 单位 | 筹资方式 | 资金规模（万元） | 绩效目标 | 群众参与和利益联结机制 | 备注
乡村建设行动 | 永安市民宗局 | 1 | 2023年永安市少数民族乡、村基础设施建设项目 | 农村基础设施 | 2023.01 | 2023.12 | 支持全市1个民族乡12个民族村基础设施建设 | 新建 | 永安市 | 相关乡镇 | 永安市民宗局 | 财政资金 | 300 | 改善少数民族乡、村的生产生活条件 | 建设基础设施带动
乡村建设行动 | 永安市民政局 | 2 | 2023年永安市老区村基础设施建设项目 | 农村基础设施 | 2023.01 | 2023.12 | 支持1个老区村基础设施建设 | 新建 | 相关村 | 村集体 | 永安市民政局 | 财政资金 | 20 | 改善老区村的生产生活条件 | 建设基础设施带动
乡村建设行动 | 永安市民政局 | 3 | 2023年永安市老区乡村振兴项目 | 其他 | 2023.1 | 2023.12 | 洪田镇老东上线破损修复工程、青村村枇杷栋机耕道硬化工程、盘兰村亮化工程、大龙逢村牛溪边农田河道护堤工程 | 新建 | 洪田镇、安砂镇、罗坊乡、槐南镇 | 相关乡镇（街道） | 永安市民政局 | 财政 资金 | 30 | 补齐老区基础设施建设短板，提高老区人民自我发展能力和抵御风险能力 | 基础设施建设
乡村建设行动 | 永安市农业农村局 | 4 | 2023年省级乡村振兴试点村建设项目 | 农村基础设施 | 2023.01 | 2023.12 | 小陶镇五一村等乡村振兴省级试点示范村重点项目建设 | 新建 | 永安市 | 相关乡镇 | 永安市农业农村局 | 财政资金与自筹资金 | 2460 | 提高省级乡村振兴试点村生产生活条件 | 建设基础设施带动
乡村建设行动 | 贡川镇 | 5 | 2023年贡川镇龙大村7组至村部道路硬化贯通工程项目 | 农村基础设施 | 2023.07 | 2023.12 | 硬化村组道路2.2公里 | 农村基础设施 | 龙大村七组 | 村集体 | 贡川镇人民政府 | 财政资金与自筹资金 | 88 | 1.提升6、7组59户村民生活生产交通条件 2.提升村民管理的1652亩毛竹林交通条件 | 建设基础设施带动
乡村建设行动 | 贡川镇 | 6 | 2023年贡川镇龙大村环村路提升工程项目 | 人居环境整治 | 2023.01 | 2023.12 | 环村道路硬化1.8km | 新建 | 龙大村 | 村集体 | 贡川镇人民政府 | 财政资金与自筹资金 | 55 | 补齐农村人居环境整治和小型公益性基础设施建设短板 | 建设基础设施带动
乡村建设行动 | 贡川镇 | 7 | 2023年贡川镇龙岭村至龙大村部道路硬化贯通工程项目 | 农村基础设施 | 2023.06 | 2023.12 | 硬化村间道路2.7公里 | 农村基础设施 | 龙岭村龙大村 | 村集体 | 贡川镇人民政府 | 财政资金与自筹资金 | 108 | 1.改善龙岭村、龙大村村民间交通往来。 2.方便两村村民管理3829亩毛竹林 | 建设基础设施带动
乡村建设行动 | 贡川镇 | 8 | 2023年贡川镇张荆村人居环境提升建设项目 | 人居环境整治 | 2023.01 | 2023.12 | 在村口新建500平方米主题文化公园及25个生态停车位；对福兴桥至村头2.3公里沿河两岸进行整治并修建生态步道；新建村内道路450米；对村内1公里主路进行绿化亮化；新建公厕1座 | 新建 | 张荆村 | 村集体 | 贡川镇人民政府 | 财政资金 | 95 | 通过对村内环境进行提升改造，有效改善村容村貌，提升居民幸福感 | 建设基础设施带动
乡村建设行动 | 贡川镇 | 9 | 2023年贡川镇延爽村西坑道路硬化贯通工程项目 | 农村基础设施 | 2023.07 | 2023.12 | 硬化村组道路2.8公里 | 新建 | 延爽村西坑 | 村集体 | 贡川镇人民政府 | 财政资金与自筹资金 | 100 | 1.提升我村村民生活生产交通条件 2.提升村民管理1500亩林地、100亩毛竹林及100农田交通条件 | 建设基础设施带动
乡村建设行动 | 贡川镇 | 10 | 2023年贡川镇延爽新村环境整治项目 | 人居环境整治 | 2023.07 | 2023.12 | 5000㎡周边环境提升，人行道铺设，门前屋后绿化等 | 新建 | 延爽新村 | 村集体 | 贡川镇人民政府 | 财政资金与自筹资金 | 80 | 通过对村内环境进行提升改造，有效改善村容村貌，提升居民幸福感 | 建设基础设施带动
乡村建设行动 | 贡川镇 | 11 | 2023年贡川镇延爽村村部三楼改造项目 | 农村公共服务 | 2023.07 | 2023.12 | 200㎡村部三楼装修 | 新建 | 延爽村部 | 村集体 | 贡川镇人民政府 | 财政资金与自筹资金 | 10 | 通过村部改造，有效改善村容村貌，提升居民幸福感 | 建设基础设施带动
乡村建设行动 | 贡川镇 | 12 | 2023年贡川镇延爽村机垣杨公祠支巷改造项目 | 农村基础设施 | 2023.07 | 2023.12 | 2条长500米支巷改造 | 新建 | 机垣杨公祠 | 村集体 | 贡川镇人民政府 | 财政资金与自筹资金 | 30 | 通过对村内环境进行提升改造，有效改善村容村貌，提升居民幸福感 | 建设基础设施带动
乡村建设行动 | 贡川镇 | 13 | 2023年贡川镇延爽门至延爽公厕古城墙边改造项目 | 人居环境整治 | 2023.03 | 2023.05 | 长200米古城边环境整治 | 新建 | 延爽村 | 村集体 | 贡川镇人民政府 | 财政资金与自筹资金 | 20 | 通过对村内环境进行提升改造，有效改善村容村貌，提升居民幸福感 | 建设基础设施带动
乡村建设行动 | 曹远镇 | 14 | 2023年曹远镇张坊村水利设施提升改造项目 | 农业基础设施 | 2023.01 | 2023.12 | 1.水渠硬化2000米，2.生态护岸400米 | 新建 | 张坊村 | 村集体 | 曹远镇人民政府 | 财政资金与自筹 | 60 | 防止护岸崩塌增加农田灌溉面积300亩 | 建设基础设施带动
乡村建设行动 | 曹远镇 | 15 | 2023年曹运镇张坊美丽乡村提升项目 | 人居环境提升整治 | 2023.01 | 2023.12 | 1.新建步道800米；2.新建公厕一座；3.新建凉亭一个；4.新建停车场；5.小桥两座；6.周边整治、沟渠清淤等 | 新建 | 张坊村 | 村集体 | 曹远镇人民政府 | 财政资金与自筹 | 90 | 改善村民生活条件，吸引市民旅游观光，增加村民收入 | 建设基础设施带动
乡村建设行动 | 曹远镇 | 16 | 2023年曹远镇张坊村机耕道硬化工程项目 | 农业基础设施 | 2023.01 | 2023.12 | 机耕道硬化3000米 | 新建 | 张坊村 | 村集体 | 曹远镇人民政府 | 财政资金与自筹 | 95 | 改善村民生产生活条件。 | 建设基础设施带动
乡村建设行动 | 曹远镇 | 17 | 2023年曹远镇霞鹤村机耕道及零星宅间道路硬化工程项目 | 农业基础设施 | 2023.01 | 2023.12 | 宅间道路约160米，宽3米。机耕道300米宽3米 | 新建 | 霞鹤村 | 村集体 | 曹远镇人民政府 | 财政资金与自筹 | 40 | 改善村民生产生活条件。 | 建设基础设施带动
乡村建设行动 | 曹远镇 | 18 | 2023年曹远镇霞鹤村农用水渠建设项目 | 农业基础设施 | 2023.01 | 2023.12 | 300米长宽2米 | 新建 | 霞鹤村 | 村集体 | 曹远镇人民政府 | 财政资金与自筹 | 95 | 改善村民生产生活条件。 | 建设基础设施带动
乡村建设行动 | 曹远镇 | 19 | 2023年曹远镇蔡地村机耕道建设工程和路灯改造工程项目 | 农村基础设施 | 2023.01 | 2023.12 | 机耕道建设约2000米，路灯改造40盏 | 新建 | 蔡地村 | 村集体 | 曹远镇人民政府 | 财政资金和自筹资金 | 70 | 改善所在村生产生活条件 | 建设基础设施带动
乡村建设行动 | 曹远镇 | 20 | 2022年曹远镇大源村肖厝道路扩宽硬化改造工程项目 | 农村基础设施 | 2023.01 | 2023.12 | 400米道路宽阔至3.5米以及路面硬化 | 改扩建 | 大源村 | 村集体 | 曹远镇人民政府 | 财政资金与自筹资金 | 50 | 改善所在村生产生活条件 | 建设基础设施带动
乡村建设行动 | 曹远镇 | 21 | 2023年曹远镇丰海村溪仔底护堤工程建设项目 | 农村基础设施 | 2023.01 | 2023.12 | 护堤约1000米 | 新建 | 丰海村 | 村集体 | 曹远镇人民政府 | 财政资金和自筹资金 | 90 | 改善所在村生产和生活条件 | 建设基础设施带动
乡村建设行动 | 曹远镇 | 22 | 2023年曹远镇富溪源村护堤工程建设项目 | 农村基础设施 | 2023.01 | 2023.12 | 护堤约280米 | 新建 | 富溪源村 | 村集体 | 曹远镇人民政府 | 财政资金和自筹资金 | 82 | 改善所在村生产和生活条件 | 建设基础设施带动
乡村建设行动 | 曹远镇 | 23 | 2023年曹远镇富溪源村饮水提升改造工程项目 | 农村基础设施 | 2023.01 | 2023.12 | 新建拦水坝1座，过滤池1座，新建沉淀池1座，蓄水池1座及水管改造 | 新建 | 富溪源村 | 村集体 | 曹远镇人民政府 | 财政资金与自筹资金 | 55 | 补齐农村人居环境整治和小型公益性基础设施建设短板 | 建设基础设施带动
乡村建设行动 | 曹远镇 | 24 | 2023年曹远镇坑边村农田机耕道项目 | 农村基础设施建设 | 2023.01 | 2023.12 | 新建机耕道2.5米宽350米长 | 新建 | 坑边村 | 村集体 | 曹远镇人民政府 | 财政资金 | 45 | 改善所在村生产和生活条件 | 建设基础设施带动
乡村建设行动 | 曹远镇 | 25 | 2023年曹远镇鸬鹚村水渠建设项目 | 农村基础设施 | 2023.01 | 2023.12 | 鸬鹚村高标准农田引水渠两条。1.上三行至下三行约500米。2.秧坵至光树头约800米用于农田灌溉引水。 | 新建 | 鸬鹚村 | 村集体 | 曹远镇人民政府 | 财政资金与自筹资金 | 28 | 改善所在村生产和生活条件 | 建设基础设施带动
乡村建设行动 | 曹远镇 | 26 | 2023年曹远镇埔头村G356道路破损路面修复项目 | 农村基础设施 | 2023.01 | 2023.12 | 村标志牌1座，破损路面修复约700米，种植绿化树 | 新建 | 埔头村 | 村集体 | 曹远镇人民政府 | 财政资金 | 60 | 改善所在村生产生活条件，方便出行 | 建设基础设施带动
乡村建设行动 | 曹远镇 | 27 | 2023年曹远镇前坪村机耕道硬化建设项目 | 农村基础设施建设 | 2023.01 | 2023.12 | 房前至上坊村、村部至龙头、油窠、北坑4000米 | 新建 | 前坪村 | 村集体 | 曹远镇人民政府 | 财政资金与自筹资金 | 90 | 改变我村农业生产条件 | 建设基础设施带动
乡村建设行动 | 曹远镇 | 28 | 2023年曹远镇清水池村刘佐成公园新建工程建设项目 | 农村基础设施建设 | 2023.01 | 2023.12 | 建设步道1公里、宽3米及基础设施配套 | 新建 | 清水池村 | 村集体 | 曹远镇人民政府 | 财政资金与自筹资金 | 60 | 提升人居环境，扩大文化宣传 | 建设基础设施带动
乡村建设行动 | 曹远镇 | 29 | 2023年曹远镇上曹村水渠建设项目 | 农村基础设施建设 | 2023.01 | 2023.12 | 建设水渠300米 | 新建 | 上曹村 | 村集体 | 曹远镇人民政府 | 财政资金与自筹资金 | 15 | 提供农田灌溉 | 建设基础设施带动
乡村建设行动 | 曹远镇 | 30 | 2023年曹远镇上墩村水渠修复及机耕道硬化改造工程建设项目 | 农村基础设施建设 | 2023.01 | 2023.12 | 400米水渠修复及长300米，宽2.5米机耕道路面硬化 | 新建 | 上墩村 | 村集体 | 曹远镇人民政府 | 财政资金与自筹资金 | 45 | 改善所在村生产生活条件 | 建设基础设施带动
乡村建设行动 | 曹远镇 | 31 | 2023年曹远镇水尾村玉轩公祠厕所改造提升建设项目 | 人居环境整治 | 2023.01 | 2023.12 | 水尾村曾厝玉轩公祠厕所改造，总面积约40平方米，及水池改造 | 改扩建 | 水尾村 | 村集体 | 曹远镇人民政府 | 财政资金与自筹资金 | 50 | 完善乡村基础设施建设，提升农村人居环境质量，美化亮化村庄，建设宜居宜游宜业村庄。 | 建设基础设施带动 | 玉轩公祠在2022年被评为市文物保护单位
乡村建设行动 | 曹远镇 | 32 | 2023年曹远镇汶四村罗坑至栋上农田灌溉水渠建设项目 | 配套基础设施项目 | 2023.01 | 2023.12 | 建设农田灌溉水渠2.5公里，渠：0.64*0.5米，渠内宽0.4*0.4米 | 新建 | 汶四村 | 村集体 | 曹远镇人民政府 | 财政资金与自筹资金 | 25 | 改善乡村振兴试点村生产生活条件 | 产业带动
乡村建设行动 | 曹远镇 | 33 | 2023年曹远镇汶一村自来水管网改造工程建设项目 | 农村基础设施建设 | 2023.01 | 2023.12 | 管网改造主管2000米，抵达入户管网2000米 | 新建 | 汶一村 | 村集体 | 曹远镇人民政府 | 财政资金与自筹资金 | 60 | 完善乡村基础设施建设，提升农村人居环境质量，保障用水安全 | 建设基础设施带动
乡村建设行动 | 曹远镇 | 34 | 2023年曹远镇吴家坊村村口路面改造建设项目 | 农村基础设施建设 | 2023.01 | 2023.12 | 在往大湖方向的主干道边村口道路硬化，垃圾池建设，公交站台，道路两边绿化 | 新建 | 吴家坊村 | 村集体 | 曹远镇人民政府 | 财政资金与自筹资金 | 55 | 该项目彻底解决吴家坊村口环境脏、乱、差的局面，给过往的行人和去大湖旅游的游客以美的享受 | 建设基础设施带动
乡村建设行动 | 曹远镇 | 35 | 2023年曹远镇下墩村机耕道硬化工程建设项目 | 农村基础设施建设 | 2023.01 | 2023.12 | 机耕道硬化约1000米 | 新建 | 下墩村 | 村集体 | 曹远镇人民政府 | 财政资金和自筹资金 | 50 | 改善所在村生产生活条件 | 建设基础设施带动
乡村建设行动 | 曹远镇 | 36 | 2023年曹远镇下早村村道建设项目 | 农村基础设施建设 | 2023.01 | 2023.12 | 新建村道500米 | 新建 | 下早村 | 村集体 | 曹远镇人民政府 | 财政资金与自筹 | 30 | 改善村民生产生活条件。 | 建设基础设施带动
乡村建设行动 | 曹远镇 | 37 | 2023年曹远镇樟林村围墙建设项目 | 农村基础设施建设 | 2023.01 | 2023.12 | 围墙约2500米 | 新建 | 樟林村 | 村集体 | 曹远镇人民政府 | 财政资金与自筹资金 | 50 | 改善所在村生活生产条件 | 建设基础设施带动
乡村建设行动 | 大湖镇 | 38 | 2023年大湖镇大湖村湖山路新村污水管网建设项目 | 农村基础设施建设 | 2023.04 | 2023.06 | 建设污水管网道到大湖镇污水处理站 | 新建 | 大湖村 | 村集体 | 大湖镇人民政府 | 财政资金 | 50 | 改善村民居住条件 | 基础设施带动
乡村建设行动 | 大湖镇 | 39 | 2023年大湖镇坑源村主干道白改黑延伸至洪云山石林停车场及配套设施建设 | 配套基础设施项目 | 2023.03 | 2023.05 | 坑源村主干道白改黑200米及沟渠等配套设施，新建洪云山庄电子停车场 | 新建 | 坑源村洪云山石林停车场 | 村集体 | 大湖镇人民政府 | 财政资金 | 49 | 改善村民居住条件 | 发展产业带动
乡村建设行动 | 大湖镇 | 40 | 2023年大湖镇岭干村道路硬化及路灯建设项目 | 配套基础设施项目 | 2023.01 | 2023.12 | 1公里道路硬化、50盏路灯 | 扩建 | 岭干村 | 村集体 | 大湖镇人民政府 | 财政资金 | 50 | 改善村民居住条件 | 基础设施带动
乡村建设行动 | 大湖镇 | 41 | 2023年大湖镇增田村洋池边挡墙项目 | 配套基础设施项目 | 2023.04 | 2023.12 | 新建挡墙950米 | 新建 | 洋池边 | 村集体 | 大湖镇人民政府 | 财政资金与自筹资金 | 50 | 方便群众生产生活 | 建设基础设施带动
乡村建设行动 | 大湖镇 | 42 | 2023年大湖镇吴坊村农用水渠建设项目 | 农村基础设施 | 2023.02 | 2023.12 | 改建原水渠1000m | 改建 | 吴坊村 | 村集体 | 大湖镇人民政府 | 财政资金与自筹资金 | 10 | 方便群众生产生活 | 建设基础设施带动
乡村建设行动 | 大湖镇 | 43 | 2023年大湖镇吴坊村村道拓宽项目 | 农村基础设施 | 2023.02 | 2023.12 | 道路硬化1000米，宽1米 | 改建 | 吴坊村 | 村集体 | 大湖镇人民政府 | 财政资金与自筹资金 | 30 | 方便群众生产生活 | 建设基础设施带动
乡村建设行动 | 大湖镇 | 44 | 2023年大湖镇大湖村湖山路新村配套设施建设项目 | 农村公共服务 | 2023.03 | 2023.05 | 新建路灯300盏，环新村道路1000米 | 新建 | 大湖村 | 村集体 | 大湖镇人民政府 | 财政资金与自筹资金 | 40 | 改善村民居住条件 | 基础设施带动
乡村建设行动 | 大湖镇 | 45 | 2023年大湖镇大湖村过路洋农田灌溉建设项目 | 农村基础建设 | 2023.03 | 2023.04 | 新建灌溉管道1000米 | 新建 | 大湖村 | 村集体 | 大湖镇人民政府 | 财政资金 | 45 | 改变过路洋农田无水灌溉问题 | 基础设施带动
乡村建设行动 | 大湖镇 | 46 | 2023年大湖镇冲三村元沙机耕道及水渠建设项目 | 农村基础设施 | 2023.01 | 2023.12 | 元沙机耕道2.5米宽，1500米长及水渠1700米40cm*40cm建设 | 新建 | 冲三元沙 | 村集体 | 大湖镇人民政府 | 财政资金 | 30 | 方便农机生产和农业生产用水 | 基础设施带动
乡村建设行动 | 大湖镇 | 47 | 2023年大湖镇冲三村元沙两公里拦河坝建设项目 | 农村基础设施 | 2023.01 | 2023.12 | 拦河坝重建 | 新建 | 冲三元沙两公里 | 村集体 | 大湖镇人民政府 | 财政资金 | 20 | 满足农业生产用水 | 基础设施带动
乡村建设行动 | 大湖镇 | 48 | 2023年大湖镇冲三村官坝水渠硬化项目 | 农村基础设施 | 2023.01 | 2023.12 | 官坝水渠硬化建设1.5千米 | 改建 | 冲三村官坝 | 村集体 | 大湖镇人民政府 | 财政资金 | 20 | 满足农业生产用水 | 基础设施带动
乡村建设行动 | 大湖镇 | 49 | 2023年大湖镇冲三村水车水渠硬化项目 | 农村基础设施 | 2023.01 | 2023.12 | 水车水渠硬化1千米 | 改扩建 | 冲三村关坝 | 村集体 | 大湖镇人民政府 | 财政资金 | 20 | 满足农业生产用水 | 基础设施带动
乡村建设行动 | 大湖镇 | 50 | 2023年大湖镇吴坊村大甲垅安息堂建设项目 | 农村公共服务 | 2023.05 | 2023.12 | 新建村300平方米安息堂 | 新建 | 吴坊村 | 村集体 | 大湖镇人民政府 | 财政资金与自筹资金 | 40 | 方便群众生产生活 | 基础设施带动
乡村建设行动 | 大湖镇 | 51 | 2023年大湖镇瑶田村利民新村配套基础设施工程项目 | 人居环境整治 | 2023.01 | 2023.12 | 道路硬化300m，新建污水处理池1座，新村电缆隐蔽工程 | 新建 | 瑶田村 | 村集体 | 大湖镇 | 财政资金与自筹资金 | 150 | 补齐农村人居环境整治和小型公益性基础设施建设短板 | 建设基础设施带动
乡村建设行动 | 罗坊乡 | 52 | 2023年罗坊乡盘兰村茶旅生产道路建设项目 | 农村基础设施 | 2023.01 | 2023.12 | 罗坊乡盘兰村至连城姑田路段，全长3公里道路硬化 | 新建 | 盘兰村 | 村集体 | 罗坊乡 | 财政资金与自筹资金 | 40 | 补齐农村人居环境整治和小型公益性基础设施建设短板 | 建设基础设施带动
乡村建设行动 | 罗坊乡 | 53 | 2023年罗坊乡吴坊村自来水工程项目 | 农村基础设施 | 2023.01 | 2023.12 | 新建2处5米宽，2米高的拦水坝，2处水源引至水厂，为158户1000余村民供水 | 新建 | 吴坊村 | 村集体 | 罗坊乡 | 财政资金与自筹资金 | 45 | 补齐农村人居环境整治和小型公益性基础设施建设短板 | 建设基础设施带动
乡村建设行动 | 罗坊乡 | 54 | 2023年罗坊乡罗坊村人居环境提升工程项目 | 人居环境整治 | 2023.01 | 2023.12 | 新建入户路900米，维护路灯30盏 | 新建 | 罗坊村 | 村集体 | 罗坊乡 | 财政资金与自筹资金 | 52 | 补齐农村人居环境整治和小型公益性基础设施建设短板 | 建设基础设施带动
乡村建设行动 | 青水畲族乡 | 55 | 2023年青水畲族乡罗溪畲族村水尾农业产业桥及道路硬化建设项目 | 农村基础设施 | 2023.02 | 2023.12 | 产业桥1座，道路硬化1.5公里 | 新建 | 罗溪畲族村 | 村集体 | 青水畲族乡人民政府 | 财政资金 | 90 | 提升350亩农田机耕设施，受益农户80户，实现年产值200万元 | 建设基础设施带动
乡村建设行动 | 青水畲族乡 | 56 | 2023年青水畲族乡东井村曲溪护岸建设项目 | 农村基础设施 | 2023.02 | 2023.12 | 建设河道两旁护岸1000米*2 | 新建 | 东井村 | 村集体 | 青水畲族乡人民政府 | 财政资金 | 98 | 减少农田受大水冲毁约300亩，受益农户30多户。提高农户经济收入360万 | 建设基础设施带动
乡村建设行动 | 青水畲族乡 | 57 | 2023年青水畲族乡际头畲族村人居环境提升工程项目 | 人居环境整治 | 2023.01 | 2023.12 | 道路硬化1km，整治民房3栋，村容村貌整治等 | 新建 | 际头畲族村 | 村集体 | 青水畲族乡 | 财政资金与自筹资金 | 55 | 补齐农村人居环境整治和小型公益性基础设施建设短板 | 建设基础设施带动
乡村建设行动 | 上坪乡 | 58 | 2023年上坪乡农村公路水毁修复项目 | 农村基础设施 | 2023.01 | 2023.12 | 水毁修复21处 | 新建 | 上坪乡 | 上坪乡公路站 | 上坪乡人民政府 | 财政资金与自筹资金 | 100 | 给村民出行带来便利 | 建设基础设施
乡村建设行动 | 上坪乡 | 59 | 2023年上坪乡共裕村十米桥至桔子场道路硬化项目 | 农村基础设施 | 2023.01 | 2023.2 | 硬化村组道路2.5公里 | 新建 | 共裕村 | 村集体 | 上坪乡人民政府 | 财政资金与自筹资金 | 90 | 给村民出行带来便利 | 建设基础设施
乡村建设行动 | 上坪乡 | 60 | 2023年上坪乡共裕村自来水建设项目 | 农村基础设施 | 2023.03 | 2023.4 | 供应3个小组300人口的饮用水 | 新建 | 共裕村 | 村集体 | 上坪乡人民政府 | 财政资金与自筹资金 | 30 | 提供3个小组村民的饮用水 | 建设基础设施
乡村建设行动 | 上坪乡 | 61 | 2023年上坪项目上坪村曾厝栏桥、屏山大道之路等3座桥新建工程项目 | 农村基础设施 | 2023.06 | 2023.12 | 新建桥长35米左右 | 新建 | 上坪村 | 村集体 | 上坪乡人民政府 | 财政资金与自筹资金 | 150 | 给村民出行带来便利 | 建设基础设施
乡村建设行动 | 西洋镇 | 62 | 2022年西洋镇福庄村老旧路灯改造建设项目 | 农村基础设施 | 2022.01 | 2022.12 | 整村安装仿古路灯120余盏 | 新建 | 福庄村 | 村集体 | 西洋镇人民政府 | 财政资金与自筹资金 | 75 | 改造老旧路灯，改善村民生活环境 | 建设基础设施带动 | 2022年项目转到2023年
乡村建设行动 | 西洋镇 | 63 | 2023年西洋镇虎山村村庄道路硬化项目 | 农村基础设施 | 2023.01 | 2023.12 | 道路硬化1公里 | 新建 | 虎山村 | 村集体 | 西洋镇人民政府 | 财政资金与自筹 | 60 | 道路硬化实现村民出行方便 | 建设基础设施带动
乡村建设行动 | 西洋镇 | 64 | 2023年西洋镇吉岭村饮用水工程项目 | 农村基础设施 | 2023.02 | 2023.08 | 150立方井2口，建取水口一处30立方，建沉淀池100立方、蓄水池150立方；并100立方、150立方不锈钢水塔2个，铺设直径PE90给水管7000m，直径40 入户 PE 管 4100m，解决吉岭村饮水问题 | 新建 | 吉岭村上吉岭自然村 | 村集体 | 西洋镇人民政府 | 财政资金与自筹 | 65 | 解决全村682人饮用水问题 | 建设基础设施带动
乡村建设行动 | 西洋镇 | 65 | 2023年西洋镇吉岭村路灯建设项目 | 农村基础设施 | 2023.08 | 2023.12 | 电与太阳能两用路灯40盏 | 新建 | 吉岭村上吉岭自然村 | 村集体 | 西洋镇人民政府 | 财政资金与自筹 | 15 | 解决上吉岭自然村亮化问题，改善人居环境 | 建设基础设施带动
乡村建设行动 | 西洋镇 | 66 | 2023年西洋镇吉岭村道路提升工程项目 | 人居环境整治 | 2023.01 | 2023.12 | 村组道路硬化1.1km | 新建 | 吉岭村 | 村集体 | 西洋镇人民政府 | 财政资金与自筹资金 | 55 | 补齐农村人居环境整治和小型公益性基础设施建设短板 | 建设基础设施带动
乡村建设行动 | 西洋镇 | 67 | 2023年西洋镇旧街村洪坑自然村道路路灯建设工程 | 农村基础设施建设 | 2023.06 | 2023.12 | 三十五盏灯 | 新建 | 洪坑自然村 | 村集体 | 西洋镇人民政府 | 财政资金与自筹 | 9 | 方便村民出行，减少安全隐患 | 建设基础设施带动
乡村建设行动 | 西洋镇 | 68 | 2023年西洋镇西洋坑村修建污水沟工程建设项目 | 人居环境整治 | 2023.09 | 2023.12 | 修建污水沟4处，长约800米 | 改扩建 | 铁路东侧 | 村集体 | 西洋镇人民政府 | 财政资金与自筹 | 19 | 解决东侧村民污水治理，改善人居环境 | 建设基础设施带动
乡村建设行动 | 西洋镇 | 69 | 2023年西洋镇西洋坑村宅间道硬化工程建设项目 | 农村基础设施建设 | 2023.10 | 2023.12 | 宅间道长约0.42公里 | 改扩建 | 铁路西侧 | 村集体 | 西洋镇人民政府 | 财政资金与自筹 | 12 | 便于村民出行 | 建设基础设施带动
乡村建设行动 | 西洋镇 | 70 | 2024年西洋镇西洋坑村护岸修建工程项目 | 农村基础设施建设 | 2024.09 | 2024.12 | 护岸长1800米 | 改扩建 | 上板至小螺路 | 村集体 | 西洋镇人民政府 | 财政资金与自筹 | 80 | 解决农田水毁，增加村民收入 | 建设基础设施带动
乡村建设行动 | 西洋镇 | 71 | 2023年西洋镇新街村防洪治理工程建设项目 | 农村基础设施 | 2023.05 | 2023.07 | 河道防洪堤3公里 | 新建 | 过溪辽后门圳至长元山 | 村集体 | 西洋镇人民政府 | 财政资金 | 90 | 过溪辽后门圳至长元山左右护岸3公里，保护农田150亩， | 建设基础设施带动
乡村建设行动 | 西洋镇 | 72 | 2023年西洋镇新街村人居环境建设项目 | 人居环境整治 | 2023.01 | 2023.03 | 新西线排水沟1.5公里路灯改造1.5公里 | 新建 | 村部至吉岭第二拌合站 | 村集体 | 西洋镇人民政府 | 财政资金 | 60 | 村道水沟建设，解决排水困难，改善村居环境，提升居民生活质量 | 建设基础设施带动
乡村建设行动 | 西洋镇 | 73 | 2023年西洋镇银坑村破板修复及部分道路拓宽硬化项目 | 农村基础设施 | 2023.06 | 2023.09 | 5.6公里 | 新建 | 017乡道（上螺—银坑） | 村集体 | 西洋镇人民政府 | 财政资金 | 40 | 方便村民出行，减少安全隐患 | 建设基础设施带动
乡村建设行动 | 西洋镇 | 74 | 2023年西洋镇下洋村安全饮用水提升工程项目 | 农村基础设施 | 2023.08 | 2023.11 | 建设蓄水池150吨.110PE引水管1.5公里 | 扩建 | 下洋村大坪山 | 村集体 | 西洋镇人民政府 | 财政资金、自筹资金 | 22 | 巩固提升村民饮用水 | 保障民生
乡村建设行动 | 小陶镇 | 75 | 2023年小陶镇团结村防洪堤新建项目 | 农村基础设施 | 2023.01 | 2023.07 | 笔架防洪堤新建300米 | 新建 | 团结村 | 村集体 | 团结村 | 财政资金与自筹资金 | 30 | 提高农业生产、提高防涝能力 | 建设基础设施带动
乡村建设行动 | 小陶镇 | 76 | 2023年小陶镇新民村村道路边绿化项目 | 农村基础设施 | 2023.01 | 2023.05 | 绿化带200米，凉亭一座 | 新建 | 新民村 | 村集体 | 小陶镇 | 财政资金与自筹资金 | 30 | 提升亮化村容村貌 | 建设基础设施带动
乡村建设行动 | 小陶镇 | 77 | 2023年小陶镇新民村下万溪路灯建设项目 | 农村基础设施 | 2023.02 | 2023.05 | 太阳能路灯8盏 | 新建 | 新民村 | 村集体 | 小陶镇 | 财政资金与自筹资金 | 2.5 | 提高美化道路、方便出行 | 建设基础设施带动
乡村建设行动 | 小陶镇 | 78 | 2023年小陶镇新中村机耕道建设项目 | 农村基础设施 | 2023.01 | 2023.05 | 机耕路面建设硬化3.5公里 | 新建 | 新中村上下青竹坑 | 村集体 | 小陶镇 | 财政资金与自筹资金 | 16 | 提供高标准农田 | 建设基础设施带动
乡村建设行动 | 小陶镇 | 79 | 2023年小陶镇新中村灌溉渠建设项目 | 农村基础设施 | 2023.01 | 2023.05 | 灌溉渠建设5000米 | 新建 | 新中村花瓶丘至东瓜芨 | 村集体 | 小陶镇 | 财政资金与自筹资金 | 36 | 提供高标准农田 | 建设基础设施带动
乡村建设行动 | 小陶镇 | 80 | 2023年小陶镇和平村机耕道道路硬化项目 | 农村基础设施 | 2023.03 | 2023.07 | 道路硬化5公里 | 新建 | 和平村上邓池、大洋、上洋、寨中洋等 | 村集体 | 小陶镇 | 财政资金与自筹资金 | 20 | 提高高标准农田标准 | 建设基础设施带动
乡村建设行动 | 小陶镇 | 81 | 2023年小陶镇和平村上东桥建设项目 | 农村基础设施 | 2023.01 | 2023.12 | 桥宽4米、长10米 | 危桥改造 | 寨中洋 | 村集体 | 小陶镇 | 财政资金与自筹资金 | 40 | 提高农业生产 | 建设基础设施带动
乡村建设行动 | 小陶镇 | 82 | 2023年小陶镇上湖口村人居环境提升工程项目 | 人居环境整治 | 2023.01 | 2023.12 | 安装路灯220余盏，新建机耕道路长约220m | 新建 | 上湖口村 | 村集体 | 小陶镇 | 财政资金与自筹资金 | 50 | 补齐农村人居环境整治和小型公益性基础设施建设短板 | 建设基础设施带动
乡村建设行动 | 燕北街道 | 83 | 2023年燕北街道益口村路灯建设项目 | 农村基础设施 | 2023.02 | 2023.05 | 约80盏 | 新建 | 益口村 | 村集体 | 燕北街道办事处 | 财政资金与自筹资金 | 30 | 方便约800人的照明出行 | 基础设施建设带动
乡村建设行动 | 燕北街道 | 84 | 2023年燕北街道益口村村口、村公交站、村部、抚墩道路修复项目 | 农村基础设施 | 2023.04 | 2023.08 | 约1000平方 | 新建 | 益口村 | 村集体 | 燕北街道办事处 | 财政资金与自筹资金 | 15 | 缓解约50亩农田的水利灌溉 | 基础设施建设带动
乡村建设行动 | 燕北街道 | 85 | 2023年燕北街道益口村坝头至黄家坊灌溉水渠建设项目 | 农村基础设施 | 2023.04 | 2023.12 | 约3.5公里 | 新建 | 益口村 | 村集体 | 燕北街道办事处 | 财政资金与自筹资金 | 60 | 缓解约160亩农田的水利灌溉 | 基础设施建设带动
乡村建设行动 | 燕北街道 | 86 | 2023年燕北街道西营村水渠建设项目 | 农村基础设施 | 2023.03 | 2023.11 | 农田灌溉水渠建设2公里 | 新建 | 大洲后 | 村集体 | 燕北街道办事处 | 财政资金 | 20 | 缓解约50亩农田的水利灌溉 | 建设基础设施带动
乡村建设行动 | 燕北街道 | 87 | 2023年燕北街道西营村防塌方护坡建设项目 | 人居环境整治 | 2023.03 | 2023.09 | 建设道路塌方1公里 | 新建 | 梅苑路 | 村集体 | 燕北街道办事处 | 财政资金 | 80 | 有效保障农民，工厂工人约1000人的生命安全 | 建设基础设施带动
乡村建设行动 | 燕北街道 | 88 | 2023年燕北街道西营村路灯建设项目 | 人居环境整治 | 2023.04 | 2023.12 | 安装路灯30盏 | 新建 | 西营村 | 村集体 | 燕北街道办事处 | 财政资金 | 8 | 缓解约200人的照明 | 建设基础设施带动
乡村建设行动 | 燕北街道 | 89 | 2023年燕北街道兴平村水泥路建设项目 | 人居环境整治 | 2023.03 | 2023.12 | 村主道路5.5公里 | 新建 | 兴平村 | 村集体 | 燕北街道办事处 | 财政资金 | 70 | 改善农村基础设施 | 改善人居环境
乡村建设行动 | 燕北街道 | 90 | 2023年燕北街道飞桥村路灯建设项目 | 农村基础设施 | 2023.01 | 2023.06 | 飞桥老村、新村三期 | 新建 | 飞桥村 | 村集体 | 燕北街道办事处 | 财政资金 | 10 | 方便约800人的照明出行 | 基础设施建设带动
乡村建设行动 | 燕北街道 | 91 | 2023年燕北街道飞桥村角石新建混凝土道路工程建设项目 | 农村基础设施 | 2023.06 | 2023.11 | 飞桥村角石道路1km | 新建 | 飞桥村 | 村集体 | 燕北街道办事处 | 财政资金 | 5 | 改善农村基础设施 | 基础设施建设带动
乡村建设行动 | 燕北街道 | 92 | 2023年燕北街道飞桥村村部修缮及阵地建设项目 | 农村公共服务 | 2023.02 | 2023.06 | 飞桥村村部修缮及阵地建设，面积600m2 | 新建 | 飞桥村 | 村集体 | 燕北街道办事处 | 财政资金 | 25 | 改善农村公共服务设施 | 基础设施建设带动
乡村建设行动 | 燕北街道 | 93 | 2023年燕北街道飞桥村洋头河堤水毁修复建设项目 | 农村基础设施 | 2023.06 | 2023.09 | 河堤水毁约90米 | 新建 | 飞桥村 | 村集体 | 燕北街道办事处 | 财政资金 | 20 | 改善农村基础设施 | 基础设施建设带动
乡村建设行动 | 燕南街道 | 94 | 2023年燕南街道黄历村徐坑垅基础道路建设项目 | 农村基础设施 | 2023.01 | 2023.12 | 200米长3.5米宽道路硬化 | 新建 | 黄历 | 村集体 | 燕南街道 | 财政资金与自筹资金 | 15 | 补齐农村人居环境整治和小型公益性基础设施建设短板 | 建设基础设施带动
乡村建设行动 | 燕南街道 | 95 | 2023年燕南街道黄历村对面河拦河坝水工程项目 | 农村公共服务 | 2023.01 | 2023.12 | 新建1处2.5米宽，2.6米高，100米长的拦水坝，水源引至农田灌溉，为105亩农田灌溉 | 水毁修缮 | 黄历对面河 | 村集体 | 燕南街道 | 财政资金与自筹资金 | 80 | 保障农村灌溉用水 | 建设基础设施带动
乡村建设行动 | 燕西 街道 | 96 | 2023年燕西街道吉山村吉岩大桥停车场段防洪堤建设项目 | 农村基础设施 | 2023.01 | 2023.12 | 建设防洪堤100米 | 新建 | 吉山村 | 村集体 | 燕西 街道 | 财政资金 | 150 | 化解精品路线道路安全隐患 | 建设基础设施带动
乡村建设行动 | 燕西 街道 | 97 | 2023年燕西街道吉山村基耕道建设项目 | 农村基础设施 | 2023.01 | 2023.12 | 萃园至五坵自然村1.5公里，高架桥至塔顶洋1.5公里 | 新建 | 吉山村 | 村集体 | 燕西 街道 | 财政资金 | 150 | 可受益果园500亩，基本农田300亩 | 建设基础设施带动
乡村建设行动 | 燕西 街道 | 98 | 2023年燕西街道吉山村刘氏祖屋背后大坪停车场建设项目 | 农村公共服务 | 2023.01 | 2023.12 | 建设可容纳100辆小型轿车停车场 | 新建 | 吉山刘氏祖屋背后 | 村集体 | 燕西 街道 | 财政资金 | 50 | 有效缓解游客停车难问题 | 建设基础设施带动
乡村建设行动 | 燕西 街道 | 99 | 2023年燕西街道吉山村河坑底至萃园水渠建设项目 | 农村基础设施 | 2023.01 | 2023.12 | 河坑底至萃园水渠建设1000米 | 新建 | 吉山村 | 村集体 | 燕西 街道 | 财政资金 | 20 | 建成后可受益农民500人 | 建设基础设施带动
乡村建设行动 | 燕西 街道 | 100 | 2023年燕西街道吉山村村主干道防护栏建设项目 | 农村公共服务 | 2023.01 | 2023.12 | 吉山村内主干道2公里 | 新建 | 吉山村 | 村集体 | 燕西 街道 | 财政资金 | 15 | 解决村内道路行车、游客等交通安全 | 建设基础设施带动
乡村建设行动 | 燕西 街道 | 101 | 2023年燕西街道吉山村村内污水沟整治提升建设项目 | 人居环境整治 | 2023.01 | 2023.12 | 从大夫第地下引入泉水接入村三条污水沟，打造吉山水系循环 | 新建 | 吉山村 | 村集体 | 燕西 街道 | 财政资金 | 50 | 整村水环境提升，改善村民生活条件，提升乡村旅游面貌 | 建设基础设施带动
乡村建设行动 | 燕西街道 | 102 | 2023年燕西街道吉山村人居环境整治提升工程项目 | 人居环境整治 | 2023.01 | 2023.12 | 安装村内照明路灯40盏，村内道路改造1km，提升整村水环境，改善人居环境和农业灌溉等 | 新建 | 吉山村 | 村集体 | 燕西街道 | 财政资金与自筹资金 | 55 | 补齐农村人居环境整治和小型公益性基础设施建设短板 | 建设基础设施带动
乡村建设行动 | 燕西 街道 | 103 | 2023年燕西街道人居环境综合整治提升（含道路、路灯改造提升）项目 | 人居环境整治 | 2023.01 | 2023.12 | 改造提升道路路面约3公里，安装路灯约100盏 | 新建 | 文龙村 | 村集体 | 燕西 街道 | 财政资金与自筹资金 | 180 | 改善提升人居环境 | 建设基础设施带动
乡村建设行动 | 燕西 街道 | 104 | 2023年燕西街道霞岭村市政中压燃气建设项目 | 农村公共服务 | 2023.03 | 2023.12 | 安装燃气100户 | 新建 | 霞岭村 | 村集体 | 燕西 街道 | 财政资金 | 140 | 人居环境整治提高 | 建设基础设施带动
乡村建设行动 | 燕西 街道 | 105 | 2023年燕西街道大炼村机耕道水泥硬化项目 | 农村基础设施 | 2023.03 | 2023.12 | 水泥路面硬化2.5公里 | 新建 | 大炼村 | 村集体 | 燕西 街道 | 财政资金 | 50 | 极大方便村民出行，发挥长效作用 | 建设基础设施
乡村建设行动 | 燕西 街道 | 106 | 2023年燕西街道罗岩村水利维修工程项目 | 农村基础设施 | 2023.01 | 2023.12 | 修复水渠约10公里 | 新建 | 罗岩村 | 村集体 | 燕西 街道 | 财政资金 | 150 | 改善农田灌溉条件 | 建设基础设施
乡村建设行动 | 安砂镇 | 107 | 2023年安砂镇罗峰村灌溉水渠项目 | 农村基础设施 | 2023.08 | 2023.12 | 赤竹排灌溉水渠1000米 | 新建 | 罗峰村 | 村集体 | 安砂镇政府 | 财政资金与自筹资金 | 20 | 增加26亩耕地农作物收入 | 建设基础设施带动
乡村建设行动 | 安砂镇 | 108 | 2023年安砂镇水南村农田机耕道硬化项目 | 农村基础设施 | 2023.07 | 2023.12 | 机耕路3公里 | 新建 | 水南村 | 村集体 | 安砂镇政府 | 财政资金与自筹资金 | 60 | 通过建设农业基础设施，带动村民、村财经济增收 | 建设基础设施带动
乡村建设行动 | 安砂镇 | 109 | 2023年安砂镇水南村公墓道路硬化项目 | 农村基础设施 | 2023.07 | 2023.12 | 公墓道路硬化1公里 | 新建 | 水南村 | 村集体 | 安砂镇政府 | 财政资金与自筹资金 | 50 | 通过建设农业基础设施，带动村民、村财经济增收 | 建设基础设施带动
乡村建设行动 | 槐南镇 | 110 | 2023年槐南镇上罗溪村土地庙、三棵、珍惜树种园道路硬化项目 | 农村基础设施 | 2023.01 | 2023.12 | 对土地庙、三棵、珍惜树种园进行道路硬化，其中土地庙约350米、三棵400米以及珍惜树种园250米，解决附近道路农业生产配套设施 | 新建 | 上罗溪村 | 村集体 | 槐南镇 | 财政资金与自筹资金 | 53 | 补齐农村人居环境整治和小型公益性基础设施建设短板 | 建设基础设施带动
乡村建设行动 | 槐南镇 | 111 | 2023年槐南镇洋头村基础设施提升项目 | 农村基础设施 | 2023.01 | 2023.12 | 洋头村村口至村部及村部前广场白改黑3000平方米；溯源祠道路水泥硬化及拓宽2000平方米 | 新建 | 洋头村 | 村集体 | 槐南镇 | 财政资金与自筹资金 | 70 | 补齐农村人居环境整治和小型公益性基础设施建设短板 | 建设基础设施带动
乡村建设行动 | 槐南镇 | 112 | 2023年槐南镇槐南村村基础设施提升项目 | 农村基础设施 | 2023.01 | 2023.12 | 田家山农田机耕道需改造约1.3公里（3米宽，厚度20公分）；车路上路面硬化约800米（宽度8米，厚度20公分，砂石混凝土结构） | 新建 | 槐南村 | 村集体 | 槐南镇 | 财政资金与自筹资金 | 105 | 补齐农村人居环境整治和小型公益性基础设施建设短板 | 建设基础设施带动
乡村建设行动 | 槐南镇 | 113 | 2023年槐南镇南山村人居环境提升工程项目 | 人居环境整治 | 2023.01 | 2023.12 | 江边路步道、房前屋后臭水沟及绿化整治；村道硬化及路灯建设，上水山机耕道路硬化，老水泥厂道路硬化；农田灌溉水渠建设及修复项目、修建上圳水渠、下圳水渠约5公里 | 新建 | 南山村 | 村集体 | 槐南镇 | 财政资金与自筹资金 | 75 | 补齐农村人居环境整治和小型公益性基础设施建设短板 | 建设基础设施带动
乡村建设行动 | 槐南镇 | 114 | 2023年槐南镇洋尾村人居环境整治项目 | 人居环境整治 | 2023.01 | 2023.12 | 河道整治1.5公里；河边步道建设1.5公里；全村亮化路灯120盏；洋尾村东大门改造；老人活动中心提升；村道拓宽及硬化1.5公里；求学广场建设；精品路线建设；信用社周边道路整治 | 新建 | 洋尾村 | 村集体 | 槐南镇 | 财政资金与自筹资金 | 150 | 补齐农村人居环境整治和小型公益性基础设施建设短板 | 建设基础设施带动
乡村建设行动 | 洪田镇 | 115 | 2023年洪田镇贵湖村饮用自来水工程建设项目 | 农村基础设施 | 2023.01 | 2023.05 | 1.建设拦水坝一座 2.20吨沉淀过滤池一座 3.63PE饮用水管8000米 4.100吨蓄水池一个 | 新建 | 贵湖村 | 村集体 | 洪田镇人民政府 | 财政资金 | 40 | 通过该项目，可解决全村829人日常饮用水问题 | 建设基础设施带动
乡村建设行动 | 洪田镇 | 116 | 2023年洪田镇黄龙村人居环境整治项目 | 人居环境整治 | 2023.01 | 2023.12 | 新建村组道路1km | 新建 | 黄龙村 | 村集体 | 洪田镇 | 财政资金与自筹资金 | 100 | 补齐农村人居环境整治和小型公益性基础设施建设短板 | 建设基础设施带动
乡村建设行动 | 洪田镇 | 117 | 2023年洪田镇井垄村国道沿线人居环境综合整治项目 | 人居环境整治 | 2023.03 | 2023.12 | 对井垄新村住宅集中区205国道沿线人居环境整治，对沿线3口池塘整治清理打造国道沿线花海景观节点，对国道裸房及烟房屋顶整修及外立面改造，建设农耕文化体验园，对外立面主题墙画绘制，对国道沿线抛荒地集中整治建立农旅主题文化体验园及洪田北门网红打卡景观带 | 新建 | 井垄村 | 村集体 | 洪田镇人民政府 | 财政资金、自筹资金 | 38 | 提升人居环境，提升村民幸福指数，农耕文化园可提供20人以上就业岗位 | 建设基础设施带动
乡村建设行 | 洪田镇 | 118 | 2023年洪田镇林山畲族村基础设施建设项目 | 农村基础设施 | 2023.02 | 2023.12 | 修建路灯50盏、公厕2座、休闲步道2000平方米、写生点7处、水车1处、廊桥一座等基础设施建设改造提升，同时对特色吊脚楼群修缮加固及内部线路整修，并配套停车场、节点景观等文旅配套项目 | 改（扩）建 | 林山畲族村贯脚垅自然村 | 村集体 | 洪田镇人民政府 | 财政资金、自筹资金 | 60 | 有力促进当地经济发展，扩大对外开放程度，通过发展写生文旅项目，以修缮吊脚楼为重要着力点，保护和传承民族传统文化 | 建设基础设施带动
乡村建设行动 | 洪田镇 | 119 | 2023年洪田镇水东村农田排洪沟挡墙建设项目 | 农村基础设施 | 2023.10 | 2023.12 | 排洪沟6条，长度约1200米 | 新建 | 水东村 | 村集体 | 洪田镇人民政府 | 财政资金 | 56 | 解决农田塌方及排洪能力 | 建设基础设施
乡村建设行动 | 洪田镇 | 120 | 2022年洪田镇湍石村下坑村组道路硬化项目 | 农村基础设施 | 2023.01 | 2023.06 | 路面硬化2公里 | 新建 | 湍石下坑 | 村集体 | 洪田镇人民政府 | 财政资金及自筹 | 30 | 方便村民出行、竹山、果园管理、受益人口1000人 | 发展产业带动
乡村建设行动 | 洪田镇 | 121 | 2023年忠洛村洋面泄洪渠建设项目 | 农村基础设施 | 2023.01 | 2023.12 | 长260米，上宽3.2米，下宽2米，高2米 | 新建 | 洋面 | 村集体 | 洪田镇人民政府 | 财政资金与自筹资金 | 20 | 带动农业发展 | 建设基础设施带动
乡村建设行动 | 洪田镇 | 122 | 2023年大坑村光伏发电建设项目 | 产业服务支撑项目 | 2023.10 | 2023.12 | 建设村部及果蔬交易市场600平方米光伏发电项目 | 新建 | 大坑村 | 村集体 | 洪田镇人民政府 | 财政资金 | 45 | 增加村财收入 | 建设基础设施
乡村建设行动 | 洪田镇 | 123 | 2023年洪田镇大科畲族村农田排洪沟建设项目 | 农村基础设施 | 2023.01 | 2023.06 | 建设排洪沟2条，长度约300米。 | 新建 | 大科畲族村 | 村集体 | 洪田镇人民政府 | 财政资金 | 15 | 解决农田塌方及排洪能力 | 建设基础设施
乡村建设行动 | 洪田镇 | 124 | 2023年生卿村东坂路段路基掏空修复项目 | 农村基础设施 | 2023.04 | 2023.12 | 长度30米 | 改建 | 生卿村 | 村集体 | 洪田镇人民政府 | 财政资金及自筹 | 16 | 保障村民出行安全 | 建设基础设施
乡村建设行动 | 洪田镇 | 125 | 2023年洪田镇留山村马道甲山顶灌溉、饮水两用蓄水池建设项目 | 农村基础设施 | 2023.01 | 2023.12 | 总投资50万元，两个10立方米的沉淀池，一个625立方米灌溉与饮用水的两用蓄水池，规格池长30米×宽16米×高1.3米，厚度为50公分，辅助加固池的柱子62公分大，主管50mm长度约3千米 | 新建 | 留山村马道甲山顶 | 村集体 | 洪田镇政府 | 财政资金 | 50 | 受益农户可达20户，受益竹林面积可达600多亩。2、按受益竹林面积600亩计算，每亩年增收2000元，年可增收120万元 | 建设基础设施带动
乡村建设行动 | 洪田镇 | 126 | 2023年洪田镇黄坑村路灯建设小项目 | 人居环境整治 | 2023.01 | 2023.03 | 新建路灯40盏 | 新建 | 黄坑村青坑 涓坑 | 村集体 | 洪田镇人民政府 | 财政资金 | 12 | 改善人居环境 | 建设基础设施
乡村建设行动 | 洪田镇 | 127 | 2023年洪田镇小磉村入户便道项目 | 农村公共服务 | 2023.01 | 2023.06 | 建设村组道1公里便道 | 新建 | 小磉村 | 村集体 | 洪田镇 | 财政资金 | 40 | 改善村民生产生活条件及出行安全方便 | 基础设施带动
乡村建设行动 | 洪田镇 | 128 | 2023年洪田镇磉溪村主道太阳能路灯建设项目 | 产业服务支撑项目 | 2023.01 | 2023.12 | 太阳能路灯90盏 | 新建 | 洪田镇磉溪村 | 村集体 | 洪田镇人民政府 | 财政资金 | 20 | 便利村民生产生活需求 | 基础设施带动
产业发展 | 永安市民宗局 | 1 | 2023年永安市少数民族乡、村产业发展项目 | 生产项目 | 2023.01 | 2023.12 | 支持全市1个民族乡12个民族村产业发展 | 新建 | 永安市 | 相关乡镇 | 永安市民宗局 | 财政 资金 | 500 | 带动少数民族乡、村的村财、农民增收 | 带动生产
产业发展 | 永安市农业农村局 | 2 | 2023年永安市小额信贷项目 | 金融保险配套项目 | 2023.01 | 2023.12 | 根据实际需求安排 | 新建 | 永安市 | 相关乡镇（街道） | 永安市农业农村局 | 财政资金 | 10 | 通过金融扶持，带动脱贫户持续发展生产，促进增收 | 其他
产业发展 | 永安市农业农村局 | 3 | 永安市2023年支持脱贫户自主发展产业项目 | 其他 | 2023.1 | 2023.12 | 带动有能力发展产业的脱贫户自主发展产业 | 新建 | 永安市 | 相关乡镇（街道） | 永安市农业农村局 | 财政 资金 | 65 | 支持脱贫户发展产业增加自身收入 | 发展产业带动
产业发展 | 大湖镇 | 4 | 2023年大湖镇冲四村农产品加工基地建设项目 | 生产基地项目 | 2023.01 | 2023.12 | 新建农产品加工基地 | 新建 | 冲四村 | 村集体 | 大湖镇人民政府 | 财政资金 | 50 | 促进村财增收 | 带动生产
产业发展 | 大湖镇 | 5 | 2023年大湖镇百叶车村农业生产基地改造提升项目 | 生产基地项目 | 2023.04 | 2023.08 | 农业生产基地设施配套 | 改建 | 百叶车村 | 村集体 | 大湖镇人民政府 | 财政资金 | 40 | 促进村财增收 | 带动生产
产业发展 | 大湖镇 | 6 | 2023年大湖镇岭干村户外研学实训基地建设项目 | 产业服务支撑项目 | 2023.01 | 2023.12 | 完善军地共建内容，进一步提升军地共建特色，将军地共建融入乡村振兴“一村一品”，结合军地特色，谋划研学 | 新建 | 岭干村 | 村集体 | 大湖镇人民政府 | 财政资金 | 50 | 促进村财增收 | 带动生产
产业发展 | 大湖镇 | 7 | 2023年永安市大湖镇绿盛家庭农场建设项目 | 生产基地项目 | 2023.01 | 2023.6 | 流转土地15亩，投资60万元，建设大棚12亩，种植阳光玫瑰葡萄品种 | 改扩建 | 永安市大湖镇上甲村 | 永安市大湖镇绿盛家庭农场 | 大湖镇人民政府 | 财政资金与自筹资金 | 50 | 促进村财增收 | 带动生产
产业发展 | 罗坊乡 | 8 | 2023年罗坊乡坪坑村旅游野外宿营基地建设项目 | 生产项目 | 2023.01 | 2023.12 | 占林地100亩，位于坪坑村樱花林，建设宿营点30处 | 新建 | 坪坑村 | 村集体 | 罗坊乡 | 财政资金与自筹资金 | 42 | 形成党建引领、文旅融合、乡村振兴同频共振、相融互促的发展新模式。 | 带动生产
产业发展 | 青水畲族乡 | 9 | 2023年青水畲族乡沧海畲族村民宿、镘头屋休闲体验建设项目 | 配套基础设施项目 | 2023.08 | 2023.12 | 装修民宿8间、镘头屋8座、鱼鏻坝一座、小船10艘等水上娱乐设施、喊泉、采摘体验园、烧烤休闲娱乐园等 | 新建 | 石牌、城楼后 | 村集体 | 青水畲族乡人民政府 | 财政资金和自筹资金 | 88 | 通过支部十公司项目建设，可吸引更多游客，带动餐饮、住宿、农副产品销售等，公司每年产值可达50多万元，增加农民收入35万元，村财收入8万元。 | 带动生产
产业发展 | 青水畲族乡 | 10 | 2023年青水畲族乡沧海畲族村建设休闲展览体验、红色景观护栏项目 | 配套基础设施项目 | 2023.06 | 2023.09 | 装修改造房屋、购各种民族服饰80套、红军服装100套、特色民宿4间、剪纸艺术馆、畲族文化展示馆、建设景观护栏400米、夜景灯带400米，休闲长椅5个 | 新建 | 东盛堂 | 村集体 | 青水畲族乡人民政府 | 财政资金和自筹资金 | 70 | 通过支部十农户项目建设，从而改善人居环境，吸引更多游客观光游览、穿族服装体验畲族文化、穿红军服饰游览红色畲村、住特色民宿，带动餐饮消费、农副产品销售，每年可增加收入村财收入5万元 | 带动生产
产业发展 | 青水畲族乡 | 11 | 2023年青水畲族乡三房畲族村种苗培育基地建设项目 | 生产基地项目 | 2023.02 | 2023.11 | 建设苗棚占地面积2亩，硬件设施3套 | 新建 | 三房畲族村乌坑 | 村集体 | 青水畲族乡人民政府 | 财政资金和自筹资金 | 60 | 通过支部+合作社十农户项目建设，从而使种苗多样化，促进村+合作社+农户多方增收，有效提高农副产品的经济效益，每年可增加村财收入8万元 | 带动生产
产业发展 | 青水畲族乡 | 12 | 2023年青水畲族乡青水畲族村特色村寨旅游休闲观光工程建设项目 | 配套基础设施项目 | 2023.02 | 2023.12 | 古民居房屋修缮，景观灯，入户便道硬化等 | 新建 | 青水村寨兜 | 村集体 | 青水畲族乡人民政府 | 财政资金和自筹资金 | 90 | 通过该项目建设：改善人居环境，推动旅游发展，带动餐饮消费，促进农产品销售，增加村民收入 | 带动生产
产业发展 | 青水畲族乡 | 13 | 2023年青水畲族乡青水畲族村甜玉米、茄子、苦瓜产业发展项目 | 产业服务支撑项目 | 2023.02 | 2023.12 | 公司十基地十农户，产供销一条龙 | 新建 | 青水畲族村 | 村集体 | 青水畲族乡人民政府 | 财政资金和自筹资金 | 90 | 通过该项目：打造青水优质蔬菜品牌，吸引全国各地蔬菜市场来增加村民收入 | 带动生产
产业发展 | 青水畲族乡 | 14 | 2023年青水畲族乡丰田村观鸟摄影游客集散中心建设项目 | 产业服务支撑项目 | 2023.05 | 2024.05 | 游客服务集散中心建设及装饰装修、内部功能区完善，包括咨询大厅、游客休息区、医务室、购物中心、广播室、监控室、办公室区等 | 新建 | 丰田村 | 村集体 | 青水畲族乡人民政府 | 财政资金和自筹资金 | 90 | 通过此项目建设，提高经济，增加村民收入 | 带动生产
产业发展 | 青水畲族乡 | 15 | 2023年青水畲族乡百芑坵畲族村产业发展基地修缮工程建设项目 | 公共服务设施 | 2023.05 | 2023.1 | 对村部原小学共计380平方进行提升改造 | 新建 | 百芑坵畲族村村部 | 村集体 | 青水畲族乡人民政府 | 财政资金和自筹资金 | 45 | 此项目建设后，作为我村种植黄桃、养殖鸵鸟办公、销售、推广场所，将大力促进我村特色种养殖产业发展 | 带动生产
产业发展 | 青水畲族乡 | 16 | 2023年青水畲族乡汀海畲族村闽王饼文化展览馆建设项目 | 产业服务支撑项目 | 2023.3 | 2023.12 | 将一座古民居房屋进行修缮作为展览馆，并配齐场馆中的最基本的设施和一切会展项目的要素 | 新建 | 汀海畲族村 | 村集体 | 青水畲族乡人民政府 | 财政资金和自筹资金 | 50 | 传播青水畲族乡闽王饼文化，进一步支撑闽王饼产业发展，促进村民和村财双增收 | 带动生产
产业发展 | 小陶镇 | 17 | 2023年小陶镇新西村牛辽果园改造项目 | 生产基地项目 | 2023.01 | 2023.04 | 1.将果园场地道路拓宽、原4500棵蜜桔品种更新2.建设滴灌、喷灌设施6000米 3.建设2000平方仓储交易场所 | 新建 | 新西村 | 村集体 | 小陶镇 | 财政资金与自筹资金 | 65 | 提早蜜桔上市时间，增加村财收入，预计项目完成4年后增加村财收入达25万元/年 | 带动生产
产业发展 | 安砂镇 | 18 | 2023年安砂镇新福衍农业果蔬初加工分拣中心项目 | 生产基地项目 | 2023.02 | 2023.12 | 计划投资220万元，购置莴苣、玉米初加工设施设备，形成年加工玉米、莴苣等农副产品成品1万吨。 | 新建 | 罗峰村 | 福建新福衍农业发展有限公司 | 安砂镇政府 | 财政资金与自筹资金 | 100 | 项目完成后，可实现年销售收入6000万元，新增利税700万元，新增就业岗位70人。预计可带动农户800户，带动相关基地面积5000亩，带动农民增收1500万元 | 带动生产
产业发展 | 安砂镇 | 19 | 2023年安砂镇农业产业服务中心建设项目 | 产业服务支撑项目 | 2023.12 | 2024.12 | 建设占地15亩的农业产业服务中心，包括分选中心、产品展示中心、电商培训中心、仓储中心等配套设施 | 新建 | 热水村 | 永安市大美安砂旅游发展有限公司 | 安砂镇政府 | 财政资金与自筹资金 | 100 | 通过服务农业，带动一产、三产联动，带动村民、村财经济增收 | 带动生产
产业发展 | 安砂镇 | 20 | 2023年安砂镇下巴栋农产品加工中心建设项目 | 产业服务支撑项目 | 2023.06 | 2024.06 | 建设占地10亩的农产品加工中心，包括加工厂房、冷库、装卸中心等 | 新建 | 江坊村 | 永安市大美安砂旅游发展有限公司 | 安砂镇政府 | 财政资金与自筹资金 | 50 | 通过农业加工，提高农产品附加值，引导周边村入股共同参与，增加村财收入 | 带动生产
产业发展 | 洪田镇 | 21 | 2023年洪田镇马洪村党性体检中心接待处建设项目 | 配套基础设施项目 | 2023.01 | 2023.12 | 建设宿舍标间8间，研学接待室8间，共计600㎡ | 改建 | 洪田镇马洪村 | 村集体 | 洪田镇人民政府 | 财政资金 | 120 | 每日可满足50名学员的住宿需求，实现引客、拓客、留客的发展目标，将促进村财增收 | 带动生产
产业发展 | 洪田镇 | 22 | 2023年洪田镇马洪村中央红军标语博物馆游客服务中心文创小铺建设项目 | 产业服务支撑项目 | 2023.01 | 2023.05 | 建设30㎡文创小铺，设计定制20余种文创产品 | 扩建 | 洪田镇马洪村 | 村集体 | 洪田镇人民政府 | 财政资金 | 18 | 通过建设文创小铺，定制售卖文创产品可以进一步提升中央红军标语博物馆知名度，延伸文旅研学产业链条，促进多业态深度融合发展 | 带动生产
产业发展 | 燕北街道 | 23 | 2023年燕北街道通泰（福建）生物科技有限公司 | 生产基地项目 | 2023.01 | 2023.12 | 建设金线莲林下示范基地120亩，年推广金线莲种植1000亩以上，生产干品1万斤以上，年均产值5千万元以上；年均加工金线莲干品3万斤以上，年均产值1.5亿元以上 | 新建 | 永安市区 | 通泰（福建）生物科技有限公司 | 燕北街道办事处 | 财政资金与自筹资金 | 80 | 年均安排就业人数150人以上，年人均增加产值25万元以上，年均帮助贫困户增收52户以上，每户均增收5万元以上，金线莲产业链的形成，年均间接安排就业将达千人以上。 | 带动生产
产业发展 | 燕西 街道 | 24 | 2023年燕西街道上吉山村文川溪流域配套基础设施建设项目 | 配套基础设施项目 | 2023.01 | 2023.12 | 对现有沿河栈道进行灯光带铺设等配套设施建设，新建叠水坝1处并开展流域整治1000平方米，新建露营烧烤区1200平方米，环境整治3000平方米 | 新建 | 上吉山村 | 上吉山村 | 燕西 街道 | 自筹 | 120 | 可利用整治流域对外进行水上项目招商及露营烧烤出租，可带动村集体增收8万元/年，可提供20个就业岗位，带动就业村民增收2万元/年 | 发展产业带动
产业发展 | 燕西 街道 | 25 | 2023年燕西街道吉山村萃园花海环境提升建设项目 | 配套基础设施项目 | 2023.01 | 2023.12 | 花海夜景工程1公里（网红打卡点） | 新建 | 吉山萃园 | 吉山村 | 燕西 街道 | 财政资金 | 20 | 萃园花海提升项目，吸引游客夜间参观，村集体成立旅游公司，收取门票，提升村财收入 | 发展产业带动
产业发展 | 燕西 街道 | 26 | 2023年燕西街道吉山村萃园小溪提升建设项目 | 配套基础设施项目 | 2023.01 | 2023.12 | 护岸建设1.2公里，跌水坝3个 | 新建 | 吉山萃园 | 吉山村 | 燕西 街道 | 财政资金 | 200 | 乡村振兴精品线路提升项目，该溪源自山泉，水质清澈，夏日游玩新增旅游项目 | 发展产业带动
巩固三保障成果 | 永安市农业农村局 | 1 | 2023年永安市雨露计划项目 | 教育 | 2023.01 | 2023.12 | 符合条件的脱贫人口 | 新建 | 永安市 | 相关乡镇（街道） | 永安市农业农村局 | 财政资金 | 22 | 培养脱贫户增收能力 | 其他
其他 | 永安市农业农村局 | 1 | 2023年永安市乡村振兴专项经费项目 | 其他 | 2023.01 | 2023.12 | 永安市乡村振兴促进会运行费用 | 新建 | 永安市 | 永安市乡村振兴促进会 | 永安市农业农村局 | 财政资金 | 20 | 推进永安市乡村振兴事业发展 | 其他
汇总 |  |  | 156 | [9 empty] | 11844.5
备注：1.项目类别有乡村建设行动与产业发展两大类，乡村建设行动对应的项目类型主要有农村基础设施、人居环境整治、农村公共服务等，产业发展对应的项目类型主要有生产基地项目、加工流通项目、配套基础设施项目、产业服务支撑项目、金融保险配套项目等； 2.项目名称要带有年份、地点，比如2023年xx镇xx村xx建设项目； 3.开工时间、竣工时间到月，如2023.01； 4.建设规模写项目建设填项目建设的主要内容，有数字单位的最好写上，比如建设村组道路3公里； 5.资金来源写财政资金与自筹资金 6.绩效目标写通过该项目带来的效果 7.巩固拓展机制一般写建设基础设施带动或发展产业带动