## 永安市2025年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目实施计划汇总
附件
永安市2025年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目实施计划汇总表
序号 | 项目类别 | 填报 单位 | 项目名称 | 项目 类型 | 开工 时间 | 竣工 时间 | 建设任务 | 建设 性质 | 实施 地点 | 实施 单位（受益对象） | 责任 单位 | 筹资方式 | 资金规模（万元） | 绩效目标 | 群众参与和利益联结机制 | 备注
1 | 乡村建设行动 | 永安市农业农村局 | 2025年省级乡村振兴示范村建设项目 | 农村基础设施 | 2025.01 | 2025.12 | 曹远镇汶四村等6个乡村振兴省级示范村重点项目建设 | 新建 | 永安市 | 相关乡镇 | 永安市农业农村局 | 财政资金与自筹资金 | 490 | 支持乡村振兴示范村创建对象提升乡村产业发展水平、乡村建设水平、乡村治理水平 | 建设基础设施带动
2 | 乡村建设行动 | 永安市民政局 | 2025年永安市老区村乡村振兴建设项目 | 农村基础设施 | 2025.01 | 2025.12 | 全市33个老区村选择符合条件的村开展乡村振兴建设项目 | 新建 | 永安市 | 村集体 | 永安市民政局 | 财政资金 | 60 | 改善老区村的生产生活条件 | 建设基础设施带动
3 | 乡村建设行动 | 永安市民政局 | 2025年永安市老区村基础设施建设项目 | 农村基础设施 | 2025.01 | 2025.12 | 全市33个老区村选择符合条件的村开展基础设施建设项目及全市红色文化布展项目 | 新建 | 永安市 | 村集体 | 永安市民政局 | 财政资金 | 40 | 改善老区村的生产生活条件以及弘扬红色文化 | 建设基础设施带动
4 | 乡村建设行动 | 永安市民政局 | 2025年永安市革命遗址保护利用项目 | 农村基础设施 | 2025.01 | 2025.12 | 全市48处革命遗址选择符合条件的点进行保护利用 | 新建 | 永安市 | 村集体 | 永安市民政局 | 财政资金 | 30 | 推进革命遗址保护利用工作，把革命遗址建设成传承红色基因、弘扬红色文化的重要载体 | 建设基础设施带动
5 | 乡村建设行动 | 永安市民政局 | 2025年三明市苏区调研办实事项目 | 农村基础设施 | 2025.01 | 2025.12 | 选择符合条件的村开展基础设施建设项目 | 新建 | 永安市 | 村集体 | 永安市民政局 | 财政资金 | 30 | 补齐相关村基础设施建设短板，提高苏区人民自我发展能力和抵御风险能力 | 建设基础设施带动
6 | 乡村建设行动 | 永安市民宗局 | 2025年永安市少数民族乡、村基础设施建设项目 | 农村基础设施 | 2025.01 | 2025.12 | 支持全市1个民族乡12个民族村基础设施建设 | 新建 | 永安市 | 相关乡镇 | 永安市民宗局 | 财政资金 | 250 | 改善少数民族乡、村的生产生活条件 | 建设基础设施带动
7 | 乡村建设行动 | 永安市住建局 | 2025年永安市农村生活垃圾治理项目 | 人居环境整治 | 2025.01 | 2025.12 | 覆盖农村人口9.29万人、农村垃圾治理行政村比例95% | 新建 | 永安市 | 相关乡镇 | 永安市住建局 | 财政资金 | 55.74 | 通过治理农村生活垃圾改善农村人居环境 | 建设基础设施带动
8 | 乡村建设行动 | 安砂镇 | 2025年安砂镇水南村农田灌溉水渠项目 | 农村基础设施 | 2025.05 | 2025.12 | 灌溉水渠200米 | 改建 | 水南村 | 村集体 | 安砂镇政府 | 财政资金与自筹资金 | 20 | 稳定耕地农作物收入 | 建设基础设施带动
9 | 乡村建设行动 | 安砂镇 | 2025年安砂镇青村村黄峰任水渠建设项目 | 农村基础设施 | 2025.03 | 2025.12 | 混凝土水渠规格0.4米X0.4米，厚0.15米，长约1000米， | 新建 | 青村村 | 村集体 | 安砂镇政府 | 财政资金与自筹资金 | 38 | 增加耕地农作物收入 | 建设基础设施带动
10 | 乡村建设行动 | 曹远镇 | 2025年曹远镇汶四村栋上农田道路建设项目 | 配套基础设施项目 | 2025.01 | 2025.12 | 建设通往农田区水泥硬化道路1300米，宽2.5米，厚度15厘米 | 新建 | 汶四村 | 村集体 | 曹远镇政府 | 财政资金与自筹资金 | 60 | 可减少约110亩农田撂荒情况、保护耕地数量、提高耕地的种植率，增加村民收入，服务于乡村振兴 | 建设基础设施带动
11 | 乡村建设行动 | 贡川镇 | 2025年贡川镇延爽村农村道路改造项目 | 农村基础设施 | 2025.03 | 2025.06 | 农村泥土道路改造为水泥路面，道路长度约100米 | 改建 | 延爽村 | 村集体 | 贡川镇政府 | 财政资金与自筹资金 | 20 | 方便村民出行和生活需求 | 建设基础设施带动
12 | 乡村建设行动 | 贡川镇 | 2025年贡川镇延爽村后街（营头岭）路面修复项目 | 农村基础设施 | 2025.03 | 2025.06 | 修复后街路面约150米 | 改建 | 延爽村 | 村集体 | 贡川镇政府 | 财政资金与自筹资金 | 5 | 方便村民出行和生活需求 | 建设基础设施带动
13 | 乡村建设行动 | 贡川镇 | 2025年贡川镇集凤村道路硬化项目 | 农村基础设施 | 2025.01 | 2025.12 | 硬化道路3公里，配套建设强弱电管网等 | 新建 | 集凤村 | 村集体 | 贡川镇政府 | 财政资金与自筹资金 | 320 | 完善基础设施，改善人居环境，提升村民幸福感 | 建设基础设施带动
14 | 乡村建设行动 | 洪田镇 | 永安市洪田镇马洪村防洪堤建设项目 | 农村基础设施 | 2025.09 | 2025.12 | 沿河修建防洪提约2公里，覆盖无池村民小组至秋竹岭村民小组约100余户300余人 | 新建 | 马洪村 | 村集体 | 洪田镇政府 | 财政资金 | 100 | 提升防洪减灾能力，保护沿河村民农事生产生活 | 建设基础设施带动
15 | 乡村建设行动 | 洪田镇 | 永安市洪田镇马洪村浆坪小组水毁修缮项目 | 农村基础设施 | 2025.03 | 2025.07 | 对浆坪自然村因洪灾损毁的50米道路进行修缮 | 改建 | 马洪村 | 村集体 | 洪田镇政府 | 财政资金 | 18 | 便利沿路20余户120余名村民出行，提升交通安全性，便利马坑果场水果运输，提升村民收入 | 建设基础设施带动
16 | 乡村建设行动 | 槐南镇 | 2025年槐南镇洋头村基础设施提升项目 | 农村基础设施 | 2025.01 | 2025.12 | 洋头村村口至村部及村部前广场白改黑3000平方米；溯源祠道路水泥硬化及拓宽2000平方米 | 新建 | 洋头村 | 村集体 | 槐南镇 | 财政资金与自筹资金 | 70 | 补齐农村人居环境整治和小型公益性基础设施建设短板 | 建设基础设施带动
17 | 乡村建设 | 青水畲族乡 | 2025青水畲族乡丰田村大桂线Y081岩坑至桂溪段道路优化改造工程项目 | 农村基础设施 | 2025.05 | 2025.12 | 对沿线19km进行：1、主道桥拓宽，2弯道拓宽硬化，3主道山坡凸出部分优化 | 新建 | 龙吴至桂溪公路 | 村集体 | 青水畲族乡人民政府 | 财政资金 | 40 | 项目建成后，解决村民生产生活，观鸟游客出行问题 | 建设基础设施带动
18 | 乡村建设 | 青水畲族乡 | 2025年青水畲族乡三溪村上洋机耕道建设项目 | 农村基础设施建设 | 2025.02 | 2025.12 | 机耕道500米 | 新建 | 三溪村 | 村集体 | 青水畲族乡人民政府 | 财政资金 | 20 | 提升农田机耕设施 | 建设基础设施带动
19 | 乡村建设行动 | 西洋镇 | 2025年西洋镇西洋坑村修建排洪沟建设工程项目 | 农村基础设施 | 2025.11 | 2025.12 | 修建排水沟0.8公里 | 改扩建 | 土箕铵、高头山 | 村集体 | 西洋镇 | 财政资金与自筹资金 | 20 | 灌溉、防洪，提高群众生产生活质量，增加收益 | 建设基础设施带动
20 | 乡村建设行动 | 西洋镇 | 2024年西洋镇上螺村改建排污沟项目 | 人居环境整治 | 2025.01 | 2025.12 | 改建排污沟1000米 | 改扩建 | 上螺村 | 村集体 | 西洋镇 | 财政资金与自筹资金 | 18 | 确保雨季村道不积水，村民安全出行 | 建设基础设施带动
21 | 乡村建设行动 | 小陶镇 | 2025年小陶镇新员线路面破损修复建设项目 | 农村基础设施 | 2025.01 | 2025.12 | 新员线路面破损修复工程 | 新建 | 员岭村 | 村集体 | 员岭村 | 财政资金与自筹 | 20 | 有助于经济发展和交通运输，为村民提供更好的交通条件，促进农产品流通和经济发展 | 建设基础设施带动
22 | 乡村建设行动 | 小陶镇 | 2025年小陶镇下湖口村真武桥建设项目 | 农村基础设施 | 2025.01 | 2025.12 | 新建一座长20米宽2.5米的桥 | 新建 | 下湖口村 | 村集体 | 小陶镇政府 | 财政资金与自筹 | 40 | 解决100户，500人出行，带动农业发展 | 建设基础设施带动
23 | 乡村建设行动 | 大湖镇 | 2025年大湖镇坑源村鸡爪垅防洪渠建设项目 | 农村基础设施 | 2025.3 | 2025.9 | 建设防洪渠400米 | 新建 | 大湖镇坑源村鸡爪垅 | 坑源村村委会 | 大湖镇政府 | 财政资金 | 60 | 完善鸡爪垅地块防洪排涝设施，避免部队营区排水直接冲击下游鱼塘和农田，同时可为周边200亩农田提供灌溉用水 | 建设基础设施带动
24 | 乡村建设行动 | 大湖镇 | 2025年大湖镇坑源村新村绿化整治建设项目 | 农村基础设施 | 2025.1 | 2025.12 | 新村共三千平米 | 新建 | 大湖镇坑源村 | 坑源村村委会 | 大湖镇政府 | 财政资金 | 25 | 提升全村亮化，减少支出 | 建设基础设施带动
25 | 乡村建设行动 | 燕北街道 | 2025年燕北街道飞桥村洋头河堤水毁修复建设项目 | 农村基础设施 | 2025.06 | 2025.1 | 河堤水毁约90米 | 新建 | 飞桥村 | 村集体 | 燕北街道办事处 | 财政资金 | 20 | 改善农村基础设施 | 建设基础设施带动
26 | 乡村建设行动 | 燕西街道 | 2025年燕西街道上吉山村古街小巷道路路面改造、下楷水泥坪改造项目 | 农村基础设施 | 2025.02 | 2025.12 | 对上吉山村古街小巷道路进行路面改造，完成村内下楷水泥坪改造，改造长度约600米，同时完成相关排污排水等管线工程 | 新建 | 上吉山村 | 村集体 | 燕西街道办事处 | 财政资金 | 130 | 解决村内古街小巷雨污分流问题，大大提高村内环境整体水平 | 建设基础设施带动
27 | 乡村建设行动 | 燕东街道 | 2025年燕东街道麻岭村前洋上圳段灌溉排洪渠改造工程项目 | 农村基础设施 | 2025.01 | 2025.12 | 燕东街道麻岭村前洋上圳段灌溉排洪渠75号房下至105号房下段改造工程 | 改造、拓宽 | 麻岭村前洋 | 村集体 | 燕东街道办事处 | 财政资金与自筹资 | 75 | 减少洪水的风险,提供农田灌溉以及维护农田和道路的正常运行。受益农田面积200亩，助力周边50户村民农业生产 | 建设基础设施带动
28 | 乡村建设行动 | 燕南街道 | 2025年燕南街道黄历对面河人居环境整治项目 | 农村公共服务 | 2025.02 | 2026.12 | 维修基础设施,人居环境整治,绿化、美化、亮化工程 | 新建 | 黄历村 | 燕南街道 | 燕南街道 | 财政资金 | 150 | 补齐黄历村基础设施建设短板，推进黄历村人居环境绿化、亮化工程建设 | 建设基础设施带动
29 | 产业发展 | 永安市农业农村局 | 永安市2025年小额信贷贴息项目 | 金融保险配套项目 | 2025.01 | 2025.12 | 符合条件的脱贫户 | 新建 | 永安市 | 相关乡镇（街道） | 永安市农业农村局 | 财政 资金 | 10 | 带动项目脱贫户增收 | 发展产业带动
30 | 产业发展 | 永安市农业农村局 | 永安市2025年支持脱贫户自主发展产业项目 | 其他 | 2025.01 | 2025.12 | 有能力发展产业的脱贫户 | 新建 | 永安市 | 相关乡镇（街道） | 永安市农业农村局 | 财政 资金 | 96 | 支持脱贫户发展产业增加自身收入 | 发展产业带动
31 | 产业发展 | 永安市农业农村局 | 2025年永安市农业产业化（品牌）建设项目 | 生产项目 | 2025.01 | 2025.12 | 举办蜜桔果实鉴评活动 | 新建 | 永安市 | 永安市农业农村局 | 永安市农业农村局 | 财政 资金 | 10 | 通过举办鉴评活动，推动永安蜜桔品牌推广与产业发展 | 发展产业带动
32 | 产业发展 | 永安市财政局 | 永安市上解2025年衔接推进乡村振兴资金项目 | 其他 | 2025.01 | 2025.12 | 将地方一般公共预算收入的2‰上解资金 | 新建 | 永安市 | 永安市财政局 | 永安市财政局 | 财政资金 | 430 | 用于巩固拓展脱贫攻坚成果、衔接推进乡村振兴 | 发展产业带动
33 | 产业发展 | 永安市民宗局 | 2025年永安市少数民族乡、村产业发展项目 | 生产项目 | 2025.01 | 2025.12 | 支持全市1个民族乡12个民族村产业发展 | 新建 | 永安市 | 相关乡镇 | 永安市民宗局 | 财政资金 | 350 | 带动少数民族乡、村的村财、农民增收 | 带动生产
34 | 产业发展 | 曹远镇 | 2025年曹远镇汶四村“知青”系列品牌农田开发项目 | 产业服务支撑 | 2025.01 | 2025.12 | 对库头墘至栋上的农田110亩进行开发，打造知青农田体验，举办“我有一亩地”、“乡下有块田”等体验活动，同时减少农田撂荒、提升农田利用率 | 新建 | 汶四村 | 村集体 | 曹远镇政府 | 财政资金与自筹资金 | 50 | 可减少约110亩农田撂荒情况、保护耕地数量、提高耕地的种植率，增加村民收入，服务于乡村振兴 | 发展产业带动
35 | 产业发展 | 曹远镇 | 2025年曹远镇霞鹤村太空舱移动民宿项目 | 农村基础设施建设 | 2025.01 | 2025.12 | 采购4个太空舱移动民宿 | 新建 | 霞鹤村 | 村集体 | 曹远镇政府 | 财政资金和自筹资金 | 20 | 改善所在村生产和生活条件 | 发展产业带动
36 | 产业发展 | 贡川镇 | 2025年贡川镇双峰村生态康养民宿建设项目 | 配套基础设施项目 | 2025.01 | 2025.12 | 结合传统村落进行文旅开发，活化利用打造新业态，开展民宿标准化建设 | 新建 | 双峰村 | 村集体 | 贡川镇政府 | 财政资金 | 35 | 推动乡村生态旅游项目建设，同时建设配套设施民宿来促进村财和村民增收 | 发展产业带动
37 | 产业发展 | 洪田镇 | 永安市洪田镇马洪村中央红军标语研学宿舍楼改造项目 | 产业服务支撑项目 | 2025.01 | 2025.05 | 改造三层原马洪小学教学楼，使用面积约700㎡，改造为管理用房、日可容纳100人住宿的红色研学宿舍楼、采购及室外活动场所和周边环境改造 | 改建 | 马洪村 | 村集体 | 洪田镇政府 | 财政资金 | 365 | 每日可满足100名学员的住宿需求，实现引客、拓客、留客的发展目标，将“人气”转变为“财气”促进村财增收 | 发展产业带动
38 | 产业发展 | 洪田镇 | 永安市洪田镇马洪村红军战壕遗址修缮项目 | 产业服务支撑项目 | 2025.07 | 2025.12 | 对通往红军战壕1公里道路进行修缮，对6公里红军战壕进行改造提升，沿路设置景观节点和真人CS体验场所 | 改建 | 马洪村 | 村集体 | 洪田镇政府 | 财政资金 | 170 | 以战壕遗址为载体，保护性修复还原文物风貌，挖掘文物背景故事，打造活态博物馆群落，实现红色遗产活化利用，带动村财增收 | 发展产业带动
39 | 产业发展 | 罗坊乡 | 2025年罗坊乡左拔村食用菌及农产品储存展示厅建设项目 | 产业发展 | 2025.01 | 2025.11 | 砖混结构一层，建筑面积115平方 | 新建 | 左拔村村部楼上 | 村集体 | 罗坊乡政府 | 财政资金与 自筹资金 | 10 | 预计每年带来10万元收入，增加村民收入，带动相关产业发展 | 发展产业带动
40 | 产业发展 | 槐南镇 | 2025年槐南镇洋尾村木薯示范基地建设项目 | 生产基地项目 | 2025.01 | 2025.12 | 复垦15亩撂荒耕地种植木薯，采购木薯加工设备1套，盘活村内闲置厂房进行木薯加工和电商销售 | 新建 | 槐南镇洋尾村 | 槐南镇洋尾村 | 槐南镇洋尾村 | 上级补助及自筹 | 30 | 预计年收益可达15万元，可带动9名农户增收，具体根据村民与村集体出资情况进行分配 | 发展产业带动
41 | 产业发展 | 槐南镇 | 2025年槐南镇洋头村雪蔗加工厂建设项目 | 生产基地项目 | 2025.01 | 2025.12 | 建设集安贞雪蔗初加工、冷藏、仓储为一体的雪蔗加工厂，配套供电设备及生产设备购置 | 新建 | 槐南镇洋头村 | 槐南镇洋头村 | 槐南镇洋头村 | 上级补助及自筹 | 25 | 项目年加工雪蔗达200吨，解决村民运输、仓储雪蔗问题，提高村财收入，带动村民增收 | 发展产业带动
42 | 产业发展 | 上坪乡 | 2025年上坪乡大进村观赏体验园建设项目 | 产业服务支撑项目 | 2025.01 | 2026.12 | 盘活闲置农田30亩以上，打造农作物采摘、农事体验等业态；对部分农田进行景观化种植场景设计，打造网红点进行引流 | 新建 | 大进村 | 村集体 | 上坪乡政府 | 财政资金 | 60 | 带动农副产品销售，带动村民村财增收 | 发展产业带动
43 | 产业发展 | 上坪乡 | 2025年上坪乡大进村数字停车场建设项目 | 产业服务支撑项目 | 2025.01 | 2026.12 | 对游客车辆进行数字化管理 | 新建 | 大进村 | 村集体 | 上坪乡政府 | 财政资金 | 100 | 该项目实施可有效增加大进村游客接待能力，提供更高品质的服务 | 发展产业带动
44 | 产业发展 | 大湖镇 | 2025年大湖镇坑源村优秀历史文化传承教育基地建设项目 | 产业服务支撑项目 | 2025.3 | 2025.9 | 对文昌阁、若驹公房等古建筑进行传统历史文化布展及设施添置，建设洪云书院，在村内道路适宜地点建设历史文化微景观 | 新建 | 大湖镇坑源村 | 坑源村村委会 | 大湖镇政府 | 财政资金 | 50 | 打造爱国主义及优秀传统历史文化教育传承基地 | 发展产业带动
45 | 产业发展 | 大湖镇 | 2025年大湖镇坑源村洪云山庄建设项目 | 产业服务支撑项目 | 2025.1 | 2025.12 | 500米步道修复及路旁花圃种植 | 新建 | 大湖镇坑源村 | 坑源村村委会 | 大湖镇政府 | 财政资金 | 25 | 满足文化休闲需要 | 发展产业带动
46 | 产业发展 | 燕西街道 | 2025年燕西街道上吉山村沿河景观栈道二期项目 | 配套基础设施项目 | 2025.03 | 2025.12 | 完成沿河栈道建设约200米，与一期栈道连接 | 新建 | 上吉山村 | 村集体 | 燕西街道办事处 | 财政资金 | 240 | 作为抗战音乐文化宣传阵地，依托“吉水洋”的人流，可举办音乐快闪等活动，进一步为上吉山集聚人气，预计可增加村财收入5万元/年 | 发展产业带动
47 | 其他 | 永安市农业农村局 | 2025年永安市乡村振兴专项经费项目 | 其他 | 2025.01 | 2025.12 | 永安市乡村振兴促进会运行费用 | 新建 | 永安市 | 永安市乡村振兴促进会 | 永安市农业农村局 | 财政资金 | 21 | 推进永安市乡村振兴事业发展 | 其他
汇总 |  |  | 47 | [9 empty] | 4321.74