## 国土绿化
附件7-1
专项资金绩效自评表
（2024年度）
专项名称 |  |  | 国土绿化专项
主管部门 |  |  | 福建省林业局 |  |  | 实施单位
项目资金(万元)（10%） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） |  | 得分
| 年度资金总额 |  | 1359.98 | 1359.98 |  | 194.98 | 10 | 14.34% |  | 1.4
| 其中：当年财政拨款 |  | 507.64 | 507.64 |  | 50
| 上年结转资金 |  | 852.34 | 852.34 |  | 144.98 | —
| 其他资金 | [5 empty] | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 2024年省级财政林木良种培育补贴资金50万元，培育良种苗木140万株；开展创建省级森林乡镇工作。新建垃圾分类公园、迎凤山公园绿化项目；推进通道绿化改造提升工程；推进村庄绿化工程；增加绿化面积，丰富绿植品种；油茶任务1600亩，造林任务1800亩，抚育间伐3500亩。 |  |  |  |  | 项目实际支出资金32.26万元，共培育良种苗共155万株，苗木平均合格率为94.5%，合格苗木为146.7万株；完成创建省级森林乡镇工作。已新建垃圾分类公园、迎凤山公园绿化项目；推进通道绿化改造提升工程；推进村庄绿化工程；增加绿化面积，丰富绿植品种。行政区域内森林覆盖率达86%，建成区森林覆盖率达31.82％，建成区绿地率达32.87%，乔木林栽植面积占绿地面积77.79%；完成下达造林任务。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 成本指标（10%） | 经济成本指标 | 油茶（新造）平均补助(元/亩) |  | ≤1200 |  | 1000 | 10 | 10
|  |  | 珍贵用材树种造林平均补助(元/亩) |  | ≤550
|  |  | 重点区域林相改善新造平均补助(元/亩) |  | ≤2200
| 产出指标（40%） | 数量指标 | 植树造林面积(亩) |  | ≥680500 |  | 2725 | 10 | 10
|  |  | 重点区位林相改善面积(万亩) |  | ≥6
|  |  | 良种基地抚育管理(亩) |  | ≥4000
|  |  | 新建林木良种基地面积(亩) |  | ≥67
|  |  | 建设管理省级林木种子基地(处) |  | ≥21
|  |  | 森林城镇建设个数(个) |  | ≥30 |  | 1 | 10 | 10
|  |  | 森林村庄建设个数(个) |  | ≥100
|  |  | “互联网+全民义务植树”基地个数(个) |  | ≥9
|  |  | 省级保障性苗圃(处) |  | ≥16
|  |  | 油茶发展(亩) |  | ≥320100
|  |  | 森林抚育补助面积(亩) |  | ≥461800 |  | 5303 | 5 | 5
|  |  | 古树名木保护株数(株) |  | 40
|  |  | 古树名木抢救复壮株数(片) |  | 20
|  |  | 种业创新育苗数量(万株) |  | ≥1000
|  |  | 优良苗木株数(万株) |  | ≥1400 |  | 146.47 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 造林成活率（%） |  | ≥85 | ≥85 | 85 | 5 | 5
|  |  | 森林抚育质量合格率（%） |  | ≥85 | ≥85 | 85% | 5 | 5
|  |  | 种子园嫁接（定植）成活率（%） |  | ≥85
|  |  | 年度培育的苗木质量（%） |  | ≥80 |  | 85% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 植树造林完成及时率（%） |  | ≥90 | 100 | 100% | 5 | 5
| 效益指标（30%） | 经济效益指标 | 苗木产值（元/亩） |  | ≥13000 | ≥13000 | 13000 | 5 | 5
|  | 生态效益指标 | 提高森林质量，促进林分生长，森林抚育年度任务完成率（%） |  | ≥100 |  | 151.5% | 5 | 5
|  | 生态效益指标 | 优化林分结构，松林皆伐改造和带状采伐改造完成率（%） |  | ≥100 |  | 104% | 5 | 5
| 满意度指标（10%） | 服务对象满意度指标 | 社会公众对造林绿化满意度（%） |  | ≥90 | ≥90 | 90% | 5 | 5
|  |  | 社会公众对林木良种培育满意度（%） |  | ≥90 | ≥90 | 90% | 5 | 5
总分值、评价总分 (S) | [7 empty] | 100 | 91.4
评价等级 |  | ■优（S≧90） □良（90>S≧80） □中（80>S≧60） □差（60>S）
备注:1.该表格上报时请勿删减指标，各地各单位自评材料可根据实际增加指标。2.分值设置：项目资金支出情况为100×10%；产出指标分值为100×40%；成本指标分值为100×10%；效益指标分值为100×30%；满意度指标分值为100×10%。