## 生态保护
附件7-3
专项资金绩效自评表
（2024年度）
专项名称 |  |  | 林业生态保护专项
主管部门 |  |  | 福建省林业局 |  |  | 实施单位
项目资金(万元)（10%） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） |  | 得分
| 年度资金总额 |  | 304.95 | 304.95 |  | 56.18 | 10 | 18.42% |  | 1.8
| 其中：当年财政拨款 |  | 228.05 | 228.05 |  | 10.08
| 上年结转资金 |  | 76.9 | 76.9 |  | 46.1 | —
| 其他资金 | [5 empty] | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1、长期定位监测,掌握生物多样性变化、水源涵养和水土保持、森林土壤、小气候等动态变化情况；2、防治性采伐改造面积0.1万亩；森林无公害防治率85%；松材线虫病疫情监测普查100%；死亡松树清理100%；3、通过对古树长势衰弱实施及时抢救复壮措施，确保古树健康生长；4、建设新建电子沙盘展示系统、基础设施修缮及环境美化提升；5、完成闽执法平台执法建设，平台应用建设设备购置支出15.6万元及平台专线每年费用3.8万元 ；办案场所改造及执法制度上墙3.5万元。 |  |  |  |  | 1、长期进行生态定位监测,数据实时向省上传输；2、防治性采伐改造面积0.2319万亩；森林无公害防治率100%；松材线虫病疫情监测普查100%；死亡松树清理100%；3、项目正在实施中；4、已完成电子沙盘展示系统硬件安装，完成屋面彩钢瓦、排水天沟、公共卫生间修理、中庭整理等基础设施修缮及环境美化提升；5、2024年上半年完成闽执法平台执法建设，2024年6月开始，办理林业案件平台执法办案系统上操作；下半年完成办案场所改造及执法制度上墙。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 成本指标（10%） | 经济成本指标 | 森林步道新建每公里补助标准（万元） |  | ≤15 | ≤15
|  |  | 自然保护地调查监测及智慧化建设补助标准(万元/个) |  | ≤50
|  |  | 野生动植物调查监测及保护补助金额(万元) |  | ≤100
|  |  | 自然保护地资源本底调查（含地质遗迹）补助标准(万元/个) |  | ≤60
|  |  | 林业站服务能力建设补助标准(万元) |  | ≤20
| 产出指标（40%） | 数量指标 | 完成固定样地调查个数(个) | 完成固定样地调查个数 | ≥1384 | ≥1384个
|  |  | 生态定位监测站维护数量(个) | 生态定位监测站维护数量 | ≥12 | ≥12个 | 1 | 10 | 10
|  |  | 新建服务能力建设林业站个数(个) | 新建服务能力建设林业站个数 | ≥30 | ≥30个
|  |  | 建设森林步道长度(公里) | 建设森林步道长度 | ≥30 | ≥30公里
|  |  | 林区道路建设任务(公里) | 林区道路建设任务 | ≥65 | ≥65公里
|  |  | 配备无人机的数量(个) | 配备无人机的数量 | ≥110 | ≥110个
|  |  | 管护用房建设面积（平方米） | 管护用房建设面积 | ≥3000 | ≥3000平方米
|  |  | 实施湿地保护修复个数(个) | 实施湿地保护修复个数 | ≥5 | ≥5个
|  |  | 具备执法条件和相对规范的行政执法机关数量(个) | 具备执法条件和相对规范的行政执法机关数量 | ≥10 | ≥10个 | 1 | 10 | 10
|  |  | 开展自然保护区建设项目数量(个) | 开展自然保护区建设项目数量 | ≥7 | ≥7个
|  |  | 开展自然保护地能力建设数量(个) | 开展自然保护地能力建设数量 | ≥9 | ≥9个 | 1 | 5 | 5
|  |  | 自然保护地开展调查监测及智慧化建设的数量(个) | 自然保护地开展调查监测及智慧化建设的数量 | ≥5 | ≥5个
|  |  | 自然保护地开展资源本底调查（含地质遗迹）的数量(个) | 自然保护地开展资源本底调查（含地质遗迹）的数量 | ≥4 | ≥4个
|  |  | 自然保护地（含世界地质公园）开展宣教设施改造提升的数量(个) | 自然保护地（含世界地质公园）开展宣教设施改造提升的数量 | ≥5 | ≥5个
|  |  | 防治性采伐面积（万亩） | 防治性采伐面积 | ≥35 | ≥35万亩 | 0.7251 | 5 | 5
|  |  | 图斑监测数据汇总数量(个) | 图斑监测数据汇总数量 | ≥76 | ≥76个 | 1 | 5 | 5
|  |  | 完成重点生态区位商品林赎买等改革面积（万亩） | 完成重点生态区位商品林赎买等改革面积 | 3.5 | =3.5万亩
|  |  | 新建或改建防火队伍数量(个) | 新建或改建防火队伍数量 | ≥18 | ≥18个
|  |  | 生态修复面积(公顷) | 生态修复面积 | ≥20 | ≥20公顷
|  |  | 新增市、县级植物园数量(个) | 新增市、县级植物园数量 | ≥2 | ≥2个
|  |  | 省级林长制督查激励市县(个/年) | 省级林长制督查激励市县 | ≥2 | ≥2个/年
|  | 质量指标 | 固定样地检查合格率（%） | 验收合格率（%） | ≥90 | ≥100
|  |  | 项目建设合格率（%） | 林业有害生物无公害防治率（%） | ≥90 | ≥80% | 90% | 5 | 5
|  |  | 全省无公害防治率（‰） | 森林火灾受害率（‰） | ≥85 | ≥80% | 100% | 5 | 5
|  |  | 采购物资装备质量合格率（%） | 古树名木成活率（%） | 100 | ≥80%
|  | 时效指标 | 松材线虫病疫情监测普查（%） |  | ≥100 | ≥90 | 100 | 5 | 5
|  |  | 死亡松树清理（%） |  | ≥100 | ≥90 | 100 | 5 | 5
|  |  | 项目任务完成率（%） |  | ≥90 | ≥100 | 90 | 5 | 5
| 效益指标（30%） | 经济效益指标 | 森林旅游产值（%） | 重点生态区商品林赎买林农收入增加(元/亩) | ≥95 | ≥900
|  |  | 重点生态区商品林赎买林农收入增加（元） |  | ≥900 | ≥100
|  | 社会效益指标 | 涉林事项办理到户数（户） |  | ≥160 | ≥160户
|  |  | 自然保护地宣教中心（自然教育场所）对外开放比例（%） | 自然保护地宣教中心（自然教育场所）对外开放比例 | ≥95 | ≥95% | 95% | 5 | 5
|  |  | 林业基层治理体系和治理能力现代化水平（%） | 林业基层治理体系和治理能力现代化水平 | ≥100 | ≥100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 改造提升后生态产品的受益人数（万人） | 改造提升后生态产品的受益人数 | ≥280 | ≥280万人
|  |  | 涉林重大案件发生数与上一年度同比降幅（%） | 涉林重大案件发生数与上一年度同比降幅 | ≥0.5 | ≥0.5%
|  | 生态效益指标 | 森林火灾受害率（‰） |  | ≤0.8 |  | 0% | 5 | 5
|  |  | 全省林业有害生物成灾率（%） |  | ≤1 |  | 0.18% | 5 | 5
| 满意度指标（10%） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 社会公众满意度（%） | ≥90 | ≥90 | 90% | 5 | 5
|  | 服务对象满意度指标 | 林农满意度（%） | 林农满意度（%） | ≥90 | ≥90 | 90% | 5 | 5
总分值、评价总分 (S) | [7 empty] | 100 | 91.8
评价等级 |  | ■优（S≧90） □良（90>S≧80） □中（80>S≧60） □差（60>S）
备注:1.该表格上报时请勿删减指标，各地各单位自评材料可根据实际增加指标。2.分值设置：项目资金支出情况为100×10%；产出指标分值为100×40%；成本指标分值为100×10%；效益指标分值为100×30%；满意度指标分值为100×10%。